## 160305
避難所運営業務チェックリスト | [6 empty] | ◎は最優先に行う ○は行うべき
大項目 | 中項目 | 項目番号 | 対策項目 | を | 何々 | する | いつ |  |  |  | 誰が | 仕事 | を | 何々 | する | 協働する団体等 | コツ・ポイント
[7 empty] | 準備 | 初動 | 応急 | 復旧
運営体制の確立 | 平時から実施すべき業務 | 1．避難所運営体制の確立
|  | 1 | 災害対策本部・避難所支援班 | を | 確保 | する
|  | 1-1 |  |  |  |  | ◎ |  |  |  | 防災担当 | 庁内メンバー（防災、福祉、上下水道、・・・別表○○）の選定 | を | 実施 | する
|  | 1-2 |  |  |  |  | ◎ |  |  |  | 防災、福祉総括担当 | 庁外メンバー（社協、NPO・・・）の選定 | を | 実施 | する | NPO・ボランティア、社会福祉協議会
|  | 1-3 |  |  |  |  | ◎ |  |  |  | 防災、福祉総括担当 | 避難所支援班を地域防災計画等 | で | 確立 | する
|  | 1-4 | [6 empty] | ◎ |  | 防災担当、福祉総括担当避難所支援班 | 避難所支援に関する話合い（平時・発災後） | を | 実施 | する | NPO、ボランティア、社会福祉協議会
|  | 1-5 | [6 empty] | ○ |  | 避難所支援班 | 避難所支援に関する話合いには、必要に応じてNPO、ボランティア等の代表の参画の呼びかけ | を | 実施 | する | NPO、ボランティア、社会福祉協議会
|  | 2 | 各避難所で避難所運営委員会 | を | 設置 | する
|  | 2-1 |  |  |  |  | ◎ |  |  |  | 防災、福祉総括、保健担当 | 各避難所に避難所運営委員会 | を | 設置 | する
|  | 2-2 |  |  |  |  | ◎ |  |  |  | 防災、福祉総括、保健担当 | 避難者の代表、施設管理者、避難所派遣職員等で避難所運営委員会の体制 | を | 確立 | する
|  | 2-3 |  |  |  |  | 〇 |  | ○ |  | 防災担当、避難所運営委員会 | 女性がリーダシップを発揮しやすい体制 | を | 確立 | する
|  | 2-4 |  |  |  |  | 〇 |  | ◎ |  | 避難所避難所運営委員会 | 避難所運営委員会で定期的な会議 | を | 実施 | する
|  | 2-5 |  |  |  |  | ◎ |  | 〇 |  | 避難所避難所運営委員会 | 運営会議に必要に応じNPO・ボランティア等の代表の参画の呼びかけ | を | 実施 | する | NPO、ボランティア、社会福祉協議会
|  | 2-6 | [6 empty] | ○ |  | 防災担当 | 行政職員の応援要請 | を | 実施 | する
|  | 3 | 災害対策本部と避難所の連絡体制 | を | 確立 | する
|  | 3-1 |  |  |  |  | ◎ |  |  |  | 避難所派遣職員 | 災害対策本部との連絡（通信）手段 | に | 習熟 | する | 応援職員
|  | 3-2 | [5 empty] | ◎ |  |  | 避難所派遣職員 | 避難所派遣職員の配備状況の報告 | を | 実施 | する | 応援職員
|  | 3-3 | [5 empty] | ○ |  |  | 避難所派遣職員 | 被害状況・避難者人数の把握、本部への報告 | を | 実施 | する | 応援職員
|  | 3-4 | [6 empty] | ○ |  | 避難所派遣職員 | 災害対策本部・避難所支援班との連絡方法 | を | 確保 | する | 応援職員
|  | 3-5 | [6 empty] | ○ |  | 避難所派遣職員 | 避難所の状況・物資要請等定時報告 | を | 実施 | する | 応援職員
|  | 4 | 各避難所派遣職員の基本業務 | を | 確立 | する
|  | 4-1 | [6 empty] | ○ |  | 避難所派遣職員 | 避難所内の避難者人数 | を | 把握 | する | 応援職員
|  | 4-2 | [6 empty] | ◎ |  | 避難所派遣職員 | 避難所の必要食事数 | を | 把握 | する | 応援職員
|  | 4-3 | [5 empty] | ○ |  |  | 避難所派遣職員 | 避難所のトイレの状況 | を | 把握 | する | 応援職員
|  | 4-4 | [6 empty] | ○ |  | 避難所派遣職員 | 避難所内の情報管理・発信 | を | 実施 | する | 応援職員
|  | 4-5 |  |  |  |  | ◎ |  | ◎ |  | 避難所派遣職員 | 災害ボランティア本部（社会福祉協議会）への派遣要請・調整 | を | 実施 | する | 応援職員
|  | 4-6 | [6 empty] | ○ |  | 避難所派遣職員 | 避難所派遣職員間の引き継ぎ体制 | を | 確立 | する | 応援職員
2．避難所の指定
|  | 1 | 災害想定に応じた避難所 | を | 確保 | する
|  | 1-1 |  |  |  |  | ◎ |  |  |  | 防災担当、施設管理者 | 地域に想定される災害 | を | 確認 | する
|  | 1-2 |  |  |  |  | ◎ |  |  |  | 防災担当 | 災害ごとの被害想定に基づいて被災地域 | を | 確認 | する
|  | 1-3 |  |  |  |  | ◎ |  |  |  | 防災担当 | 想定される災害による影響が比較的少ない場所にある施設 | を | 確保 | する
|  | 1-4 |  |  |  |  | ◎ |  |  |  | 防災担当 | 指定緊急避難場所と指定避難所が相互に兼ねている場合は、緊急避難場所と避難所の違いを明確 | を | 実施 | する
|  | 1-5 |  |  |  |  | ◎ |  |  |  | 防災担当 | 指定避難所において、どの災害に適した避難所であるかの掲示 | を | 実施 | する
|  | 1-6 |  |  |  |  | ◎ |  |  |  | 防災担当 | 避難所の指定について周知 | を | 実施 | する
|  | 2 | 福祉避難所/スペース | を | 確保 | する
|  | 2-1 |  |  |  |  | ◎ |  |  |  | 防災、福祉総括、障害者、高齢者、母子・乳児担当 | 要配慮者には二次被害の恐れがあること | を | 確認 | する
|  | 2-2 |  |  |  |  | ◎ |  |  |  | 福祉総括、障害者、高齢者担当 | 日帰り（デイ）サービス施設 | を | 確保 | する
|  | 2-3 |  |  |  |  | ◎ |  |  |  | 福祉総括、障害者、高齢者担当 | 入所施設における地域交流スペース | を | 確保 | する
|  | 2-4 |  |  |  |  | ◎ |  |  |  | 防災、福祉総括、障害者、高齢者担当 | バリアフリースペースを持つ公共施設 | を | 確保 | する
|  | 2-5 |  |  |  |  | ◎ |  |  |  | 防災、福祉総括、障害者、高齢者、母子・乳児担当 | 公民館や公共建物 | を | 確保 | する
|  | 2-6 |  |  |  |  | ◎ |  |  |  | 防災、福祉総括、障害者、高齢者、母子・乳児担当 | 協定等により支援を実施する専門職員 | を | 確保 | する
|  | 3 | 機能別避難所 | を | 検討 | する
|  | 3-1 |  |  |  |  | ○ |  |  |  | 防災、福祉総括、保健担当 | 母子（妊婦、乳幼児専用）避難所、スペースの確保 | を | 検討 | する
|  | 3-2 |  |  |  |  | ○ |  |  |  | 防災担当、地域住民 | お寺、神社等施設の利用 | を | 検討 | する
|  | 3-3 |  |  |  |  | ○ |  |  |  | 防災担当、地域住民 | マンション、ガレージ等の施設の利用 | を | 検討 | する
|  | 3-4 |  |  |  |  | ○ |  |  |  | 防災、商工担当 | 大規模避難所（アリーナ等）の活用 | を | 検討 | する
3-5
|  | 4 | 指定避難所以外の避難所の対策 | を | 実施 | する
|  | 4-1 |  |  |  |  | ○ |  |  |  | 防災、外国人担当、地域住民 | 指定以外に避難所活用が見込まれる施設・場所の洗い出し、リスト化 | を | 実施 | する
|  | 4-2 |  |  |  |  | ○ |  |  |  | 防災、外国人担当、地域住民 | 指定以外の避難所についての協議 | を | 実施 | する
|  | 4-3 |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 防災、災害救助法所管担当 | 避難所として使用する施設の把握と災害時の都道府県への報告 | を | 実施 | する
|  | 4-4 | [5 empty] | ◎ |  |  | 保健担当、避難者 | 車避難者へエコノミークラス症候群防止の周知 | を | 実施 | する | NPO・ボランティア
|  | 5 | 避難所として確保すべき備蓄 | を | 実施 | する
|  | 5-1 |  |  |  |  | ◎ |  |  |  | 防災、商工担当 | 被害想定に応じた備蓄物資の配備計画 | を | 作成 | する
|  | 5-2 |  |  |  |  | ○ |  |  |  | 防災、障害者、外国人担当 | 障害者、外国人向けの案内掲示等 | を | 確保 | する
|  | 5-3 |  |  |  |  | ○ |  |  |  | 防災担当 | 毛布・飲料水・非常食 | を | 確保 | する
|  | 5-4 |  |  |  |  | ○ |  |  |  | 防災担当 | 携帯トイレ、簡易トイレ、衛生用品 | を | 確保 | する
|  | 5-5 |  |  |  |  | ○ |  |  |  | 防災担当、教育委員会 | 投光器、発電機などの明かりと電源 | を | 検討 | する | 避難所となる施設管理事務局
|  | 5-6 |  |  |  |  | ○ |  |  |  | 防災担当 | 雨除け、敷物、囲い等に活用可能なブルーシートの確保 | を | 検討 | する
3．初動の具体的な事前想定
|  | 1 | 避難所における二次災害の可能性 | を | 確認 | する
|  | 1-1 |  |  |  |  | ◎ |  | ◎ |  | 防災担当・教育委員会、施設管理者 | 余震・津波・水害・土砂災害等での倒壊可能性の確認 | を | 実施 | する | 避難所となる施設管理事務局
|  | 1-2 |  |  |  |  | ◎ |  | ◎ |  | 防災担当・教育委員会、施設管理者 | 津波・水害での水没/浸水可能性の確認 | を | 実施 | する | 避難所となる施設管理事務局
|  | 1-3 |  |  |  |  | ◎ |  | ◎ |  | 防災担当・教育委員会、施設管理者 | 二次災害の恐れがあるようであれば、退避・垂直避難・がけの反対側への移動 | を | 実施 | する | 避難所となる施設管理事務局
|  | 1-4 |  |  |  |  | ◎ |  | ◎ |  | 防災担当・教育委員会、施設管理者 | 延焼火災の危険性・可能性の確認 | を | 実施 | する | 避難所となる施設管理事務局
|  | 2 | 必要な書式等 | を | 作成 | する
|  | 2-1 |  |  |  |  | ◎ |  |  |  | 営繕・建築担当 | 施設の構造被害チェックシート | を | 作成 | する
|  | 2-2 |  |  |  |  | ◎ |  |  |  | 営繕・建築担当 | 施設の内部被害チェックシート | を | 作成 | する
|  | 2-3 |  |  |  |  | ◎ |  |  |  | 営繕・建築担当 | ライフライン（電気、上下水道、ガス、電話、インターネット）被害チェックシート | を | 作成 | する
|  | 2-4 |  |  |  |  | ◎ |  |  |  | 防災担当 | 避難者名簿等の帳票 | を | 作成 | する
|  | 2-5 |  |  |  |  | ◎ |  |  |  | 避難所支援班 | 医療・福祉・健康等特別なニーズを聞き取るための帳票 | を | 作成 | する | NPO・ボランティア、医療・福祉事業者等
|  | 2-6 |  |  |  |  | ◎ |  |  |  | 商工担当 | 物資の要請票 | を | 作成 | する
|  | 2-7 |  |  |  |  | ◎ |  |  |  | 防災担当 | 備蓄物資一覧表 | を | 作成 | する
|  | 3 | 避難所運営マニュアル | を | 作成 | する
|  | 3-1 |  |  |  |  | ◎ |  |  |  | 防災担当、施設管理者、地域住民 | 作成にあたり、防災担当、施設管理者、地域住民の代表、要配慮者等多様な意見を | を | 整理 | する
|  | 3-2 |  |  |  |  | ◎ |  |  |  | 防災担当、地域住民、施設管理者 | 施設管理者、避難所派遣職員、避難者、地域住民の役割分担 | を | 整理 | する
|  | 3-3 |  |  |  |  | ◎ |  |  |  | 防災担当、地域住民 | 避難所の運営において女性の能力や意見を生かせる場 | を | 確保 | する
|  | 3-4 |  |  |  |  | ◎ |  |  |  | 防災担当、地域住民、施設管理者 | マスコミ取材対応方法 | を | 検討 | する
|  | 3-5 |  |  |  |  | ◎ |  |  |  | 施設管理者、地域住民 | 避難所内の空間配置地図 | を | 作成 | する
|  | 3-6 |  |  |  |  | ◎ |  |  |  | 防災担当、地域住民 | 避難所運営に必要な物品（ガムテープ、養生テープ、カラーコーン等） | を | 確保 | する
|  | 3-7 |  |  |  |  | ◎ |  |  |  | 防災担当、地域住民 | 避難所運営の為に必要な様式（避難者名簿は必要数を印刷して避難所に保管等） | を | 作成 | する
|  | 4 | 避難所運営マニュアルを用いた訓練 | を | 実施 | する
|  | 4-1 |  |  |  |  | ◎ |  |  |  | 防災担当、地域住民 | 避難所運営に必要な関係者にマニュアルの内容 | を | 周知 | する
|  | 4-2 |  |  |  |  | ○ |  |  |  | 防災担当、地域住民 | マニュアルに基づく訓練計画 | を | 作成 | する
|  | 4-3 |  |  |  |  | ○ |  |  |  | 防災担当、地域住民 | 訓練計画に基づく訓練 | を | 実施 | する
|  | 4-4 |  |  |  |  | ○ |  |  |  | 防災担当、地域住民 | 避難所運営訓練実施後に結果をマニュアルに | に | 反映 | する
|  | 4-5 |  |  |  |  | ◎ |  |  |  | 防災担当、地域住民 | トイレの設置・運用訓練 | を | 実施 | する
|  | 4-6 |  |  |  |  | ◎ |  |  |  | 防災担当、地域住民 | ＨＵＧ（避難所運営ゲーム）等の既存の訓練 | を | 実施 | する
|  | 5 | 発災直後にPUSH型で避難所に物資を届ける体制づくり | を | 実施 | する
|  | 5-1 |  |  |  |  | ◎ |  |  |  | 商工担当 | 避難所からの要請が無くても物資を届ける体制（プッシュ型） | を | 確保 | する
|  | 5-2 | [5 empty] | ◎ |  |  | 商工担当 | 備蓄物資を避難者数等に応じて避難所への配布 | を | 実施 | する
|  | 5-3 | [5 empty] | ◎ |  |  | 商工担当 | 国・県からプッシュ型で届いた物資の配布 | を | 実施 | する
|  | 6 | 災害用トイレの確保・配備計画 | を | 作成 | する
|  | 6-1 |  |  |  |  | ◎ |  |  |  | 浄化槽・し尿処理、下水道担当、施設管理者 | 各避難所の既設トイレの汚水処理方法 | を | 確認 | する
|  | 6-2 |  |  |  |  | ◎ |  |  |  | 浄化槽・し尿処理、下水道担当、施設管理者 | 各避難所の想定される最大避難者数 | を | 確認 | する
|  | 6-3 |  |  |  |  | ◎ |  |  |  | 浄化槽・し尿処理、下水道担当 | 災害時の水洗トイレの使用ルール | を | 作成 | する
|  | 6-4 |  |  |  |  | ◎ |  |  |  | 浄化槽・し尿処理、下水道担当、施設管理者 | 災害時のトイレ（便器）の必要数の見積もり | を | 実施 | する
|  | 6-5 |  |  |  |  | ◎ |  |  |  | 浄化槽・し尿処理、下水道、防災担当、施設管理者 | 携帯・簡易・仮設トイレの備蓄、マンホールトイレの整備 | を | 検討 | する
|  | 6-6 |  |  |  |  | ◎ |  |  |  | 防災担当、施設管理者 | 屋外トイレの設置場所 | を | 確保 | する
|  | 6-7 |  |  |  |  | ◎ |  |  |  | 浄化槽・し尿処理、下水道、保健担当、施設管理者 | トイレの衛生管理に必要な物資等 | を | 確保 | する
|  | 6-8 |  |  |  |  | ◎ |  |  |  | 上水道担当、避難者 | 手洗い用水 | を | 確保 | する
|  | 7 | 汚水処理・使用済み携帯トイレ（便袋）の処理手段 | を | 確保 | する
|  | 7-1 |  |  |  |  | ◎ |  |  |  | 浄化槽・し尿処理、下水道担当 | 汲み取り業者等と災害時の協定締結 | を | 実施 | する
|  | 7-2 |  |  |  |  | ○ | ◎ |  |  | 浄化槽・し尿処理、衛生担当 | 避難所の汲み取り計画（回収場所・順序・回数） | を | 作成 | する
|  | 7-3 |  |  |  |  | ○ | ◎ |  |  | 施設管理者、衛生担当 | 使用済み携帯トイレ（便袋）の保管場所 | を | 確保 | する
|  | 7-4 |  |  |  |  | ○ |  | ◎ |  | 衛生担当 | 使用済み携帯トイレ（便袋）の回収方法、手段 | を | 確保 | する
4．受援体制の確立
|  | 1 | 人的資源の受援体制 | を | 確立 | する
|  | 1-1 |  |  |  |  | ◎ |  |  |  | 防災担当 | 避難所派遣職員の応援要請手段 | を | 確立 | する | 都道府県
|  | 1-2 | [6 empty] | ◎ |  | 医療担当 | 救護・巡回のための医師・看護師 | を | 要請 | する | 都道府県、医療・福祉事業者等
|  | 1-3 | [6 empty] | ◎ |  | 保健担当 | 健康管理のための保健師 | を | 要請 | する | 都道府県
|  | 1-4 | [6 empty] | ◎ |  | 福祉総括担当 | 福祉ニーズに対応するための福祉関係者等 | を | 要請 | する | 医療・福祉事業者等
|  | 1-5 | [6 empty] | ◎ |  | 防犯担当 | 治安維持のための警察官 | を | 要請 | する | 警察
|  | 1-6 | [6 empty] | ◎ |  | ボランティア担当 | 多様なニーズに対応するためのボランティア | を | 要請 | する | NPO・ボランティア、社会福祉協議会
|  | 2 | 必要な組織との協定 | を | 検討 | する
|  | 2-1 |  |  |  |  | ◎ |  |  |  | 防災、ボランティア担当 | 避難所の多様なニーズに応えられる組織との協定 | を | 検討 | する | NPO・ボランティア、社会福祉協議会
|  | 2-2 |  |  |  |  | ◎ |  |  |  | 防災、ボランティア担当 | 避難所の多様なニーズに応えられる組織との顔の見える関係づくり | を | 検討 | する | NPO・ボランティア、社会福祉協議会
|  | 3 | ボランティア受入れ体制 | を | 確立 | する
|  | 3-1 |  |  |  |  | ◎ |  |  |  | 防災、ボランティア担当 | 災害ボランティアセンター設置・運営の必要性 | を | 確認 | する | NPO・ボランティア、社会福祉協議会
|  | 3-2 |  |  |  |  | ◎ |  |  |  | 防災、ボランティア担当 | 災害ボランティアセンター活動の周知 | を | 実施 | する | NPO・ボランティア、社会福祉協議会
|  | 3-3 |  |  |  |  | ◎ |  |  |  | 防災、ボランティア担当、地域住民 | 住民の受援力を高める施策 | を | 実施 | する | NPO・ボランティア、社会福祉協議会
|  | 4 | 医療・保健・福祉ボランティア受け入れ体制 | を | 検討 | する
|  | 4-1 |  |  |  |  | ○ |  |  |  | 医療、保健、福祉担当 | 受け入れ窓口 | を | 検討 | する | 医療・福祉事業者等NPO・ボランティア、社会福祉協議会
|  | 4-2 |  |  |  |  | ○ |  |  |  | 医療、保健、福祉担当 | 受け入れ後の業務フローを協働で作成 | を | 検討 | する | 医療・福祉事業者等NPO・ボランティア、社会福祉協議会
5．帰宅困難者・在宅避難者対策
|  | 1 | 帰宅困難者対策の必要性 | を | 確認 | する
|  | 1-1 |  |  |  |  | ○ |  |  |  | 防災担当 | 昼間人口と夜間人口の差分 | を | 検討 | する
|  | 1-2 |  |  |  |  | ○ |  |  |  | 防災、商工担当 | 帰宅困難者への対応を企業等に要請 | を | 実施 | する
|  | 1-3 |  |  |  |  | ○ |  |  |  | 防災担当 | 帰宅困難者の避難所における対応方針 | を | 検討 | する
|  | 1-4 |  |  |  |  | ○ |  |  |  | 防災、商工担当 | 対応方針の周知 | を | 実施 | する
|  | 1-5 | [5 empty] | ○ |  |  | 避難者支援班 | 帰宅困難者の誘導 | を | 実施 | する | 駅員、警察
|  | 2 | 在宅避難者対策 | を | 実施 | する
|  | 2-1 |  |  |  |  | ○ |  |  |  | 防災担当 | 在宅避難者の安否確認方法 | を | 検討 | する
|  | 2-2 |  |  |  |  | ○ |  |  |  | 防災担当 | 在宅避難者への対応方針 | を | 検討 | する
|  | 2-3 | [5 empty] | ◎ |  |  | 防災担当 | 在宅避難者の安否確認 | を | 実施 | する
|  | 2-4 | [6 empty] | ○ |  | 防災担当 | 在宅避難者のニーズ把握 | を | 実施 | する
|  | 2-5 | [6 empty] | ○ |  | 防災担当 | 在宅避難者への生活支援 | を | 実施 | する
避難所の運営 | 基幹業務 | 6．避難所の運営サイクルを確立
|  | 1 | 災害対策本部・避難所支援班において避難所の運営管理 | を | 実施 | する
|  | 1-1 | [5 empty] | ◎ |  |  | 避難所支援班 | 避難所の被害状況把握 | を | 実施 | する
|  | 1-2 | [6 empty] | ○ |  | 避難所支援班、営繕建築担当、教育委員会 | 被害を受けた避難所の応急修理 | を | 実施 | する | 避難所となる施設管理事務局
|  | 1-3 | [6 empty] | ○ |  | 避難所支援班 | 避難所の開設状況の確認 | を | 実施 | する
|  | 1-4 | [6 empty] | ○ |  | 避難所支援班 | 避難所の数が不足していないかの確認 | を | 実施 | する
|  | 1-5 | [6 empty] | ○ |  | 避難所支援班 | 余震等による爆発的な避難者数の増加への対応 | を | 実施 | する
|  | 2 | 避難所の被害状況確認 | を | 実施 | する
|  | 2-1 | [5 empty] | ○ |  |  | 施設管理者、避難所派遣職員 | 施設の構造被害チェック | を | 実施 | する
|  | 2-2 | [5 empty] | ○ |  |  | 施設管理者、避難所派遣職員 | 施設の内部被害チェック | を | 実施 | する
|  | 2-3 | [5 empty] | ◎ |  |  | 施設管理者、避難所派遣職員 | 危険箇所のチェック | を | 実施 | する
|  | 2-4 | [5 empty] | ◎ |  |  | 施設管理者、避難所派遣職員 | 立入禁止場所の表示 | を | 実施 | する
|  | 2-5 | [5 empty] | ○ |  |  | 施設管理者、避難所派遣職員 | 施設の被害チェック結果を災害対策本部 | に | 報告 | する
|  | 2-6 | [6 empty] | ○ |  | 施設管理者、避難所派遣職員 | 備蓄品のチェック | を | 実施 | する
|  | 2-7 | [6 empty] | ○ |  | 施設管理者、避難所派遣職員 | ライフラインの被害チェック | を | 実施 | する
|  | 3 | 避難所運営会議（定例） | を | 実施 | する
|  | 3-1 | [6 empty] | ◎ |  | 避難所運営委員会 | 避難所運営の方針決定 | を | 実施 | する
|  | 3-2 | [6 empty] | ○ |  | 避難所運営委員会、NPO・ボランティア等 | 方針に基づく各主体の役割分担の決定 | を | 実施 | する
|  | 3-3 | [6 empty] | ○ |  | 避難所運営委員会 | 運営計画の策定 | を | 実施 | する
|  | 3-4 | [6 empty] | ○ |  | 避難所運営委員会 | 必要物品、資機材の洗い出し | を | 実施 | する
|  | 3-5 | [6 empty] | ○ |  | 避難所派遣職員 | 不足物の確保・要請 | を | 実施 | する | 応援職員
|  | 4 | 避難所の運営ルール | を | 確立 | する
|  | 4-1 |  |  |  |  | ○ |  | ◎ |  | 避難所運営委員会 | 避難所の生活ルールの確立 | を | 実施 | する
|  | 4-2 | [6 empty] | ○ |  | 避難所運営委員会 | 避難所の生活ルールの周知、掲示 | を | 実施 | する
|  | 4-3 | [6 empty] | ○ |  | 避難所運営委員会 | 避難所運営日誌 | を | 作成 | する
|  | 4-4 | [6 empty] | ◎ |  | 避難所運営委員会、保健担当、NPO・ボランティア | 避難者のニーズ把握 | を | 実施 | する
|  | 4-5 | [6 empty] | ○ |  | 避難所派遣職員 | NPO・ボランティアへの支援要請 | を | 実施 | する | 応援職員
|  | 5 | 避難所運営の実施手順の確立 | を | 実施 | する
|  | 5-1 | [6 empty] | ○ |  | 避難所運営委員会 | 避難者受付（名簿の作成含む） | を | 実施 | する
|  | 5-2 | [6 empty] | ◎ |  | 避難所運営委員会 | 避難者人数の定期報告 | を | 実施 | する
|  | 5-3 | [6 empty] | ○ |  | 避難所運営委員会 | 避難者（受付）名簿の作成 | を | 実施 | する
|  | 5-4 | [6 empty] | ○ |  | 避難所運営委員会 | 避難者（受付）名簿の管理 | を | 実施 | する
|  | 5-5 | [6 empty] | ○ |  | 避難所運営委員会 | 入・退所管理 | を | 実施 | する
|  | 5-6 | [6 empty] | ○ |  | 避難所運営委員会 | 避難者の属性（年齢、性別、特殊ニーズ）の把握 | を | 実施 | する
|  | 5-7 | [6 empty] | ○ |  | 避難所運営委員会 | 避難者台帳の作成 | を | 実施 | する
7．情報の取得、管理、共有
|  | 1 | 情報取得手段 | を | 確保 | する
|  | 1-1 |  |  |  |  | ◎ | ○ |  |  | 防災担当 | 無線・衛星携帯電話等通信設備 | を | 確保 | する
|  | 1-2 |  |  |  |  | ◎ | ○ |  |  | 防災担当 | 無線等情報機器のための電源 | を | 確保 | する
|  | 1-3 |  |  |  |  | ◎ |  | ○ |  | 防災担当、施設管理者 | 戸別受信機（防災ラジオ） | を | 確保 | する
|  | 1-4 |  |  |  |  | ◎ |  | ○ |  | 防災担当、施設管理者 | 情報入手手段（テレビ、ラジオ等） | を | 確保 | する
|  | 1-5 | [6 empty] | ○ |  | 商工担当 | ケイタイ・スマホの充電手段 | を | 確保 | する
|  | 1-6 | [7 empty] | ○ | 商工担当 | 新聞等の情報入手手段 | を | 確保 | する
|  | 2 | 外部向けの広報活動 | を | 実施 | する
|  | 2-1 | [5 empty] | ◎ | ○ |  | 防災担当 | 避難所の開設状況 | を | 周知 | する
|  | 2-2 | [6 empty] | ○ |  | 防災担当 | 避難所の使用可否 | を | 周知 | する
|  | 2-3 | [6 empty] | ○ |  | 防災担当 | 避難所の代替施設開設 | を | 周知 | する
|  | 2-4 |  |  |  |  | ◎ |  |  |  | 災害対策本部、施設管理者、避難所運営委員会 | マスコミ取材対応方法 | を | 検討 | する
|  | 2-5 | [6 empty] | ○ |  | 避難所派遣職員、避難所運営委員会 | 避難者の安否照会対応（外部からの問合せ） | を | 実施 | する | 応援職員
|  | 3 | 内部向けの情報共有 | を | 実施 | する
|  | 3-1 | [6 empty] | ○ |  | 避難所派遣職員、避難所運営委員会 | 災害対策本部からの情報周知 | を | 実施 | する | 応援職員
|  | 3-2 |  |  |  |  | ◎ |  |  |  | 避難所派遣職員、避難所運営委員会 | 地域の被害状況の集約方法 | を | 検討 | する
|  | 3-3 | [6 empty] | ○ |  | 避難所派遣職員、避難所運営委員会 | 地域の被害・復旧状況等の情報周知 | を | 実施 | する | 応援職員
|  | 3-4 | [6 empty] | ◎ |  | 避難所派遣職員、避難所運営委員会 | 支援情報の仕分け | を | 実施 | する | 応援職員
|  | 3-5 | [6 empty] | ○ |  | 避難所派遣職員、避難所運営委員会 | 支援情報の掲示 | を | 実施 | する | 応援職員
|  | 3-6 | [7 empty] | ○ | 避難所支援班 | 地域の復旧見込み等の説明会 | を | 検討 | する
|  | 4 | 内部向けの情報共有手段 | を | 確保 | する
|  | 4-1 | [6 empty] | ○ |  | 施設管理者、避難所派遣職員 | 内部向け情報掲示板 | を | 設置 | する
|  | 4-2 | [6 empty] | ◎ |  | 避難所派遣職員、避難所運営委員会 | 掲示情報の整理（見易さの検討） | を | 実施 | する | 応援職員
|  | 4-3 | [6 empty] | ○ |  | 避難所派遣職員、避難所運営委員会 | 支援情報の掲示板 | を | 設置 | する | 応援職員
|  | 4-4 | [6 empty] | ○ |  | 避難所派遣職員、避難所運営委員会 | ライフラインの復旧情報の確認・提供 | を | 実施 | する | 応援職員
|  | 5 | 外部向けの広報手段 | を | 確保 | する
|  | 5-1 | [6 empty] | ○ |  | 施設管理者、避難所派遣職員 | 外部向け掲示板 | を | 設置 | する | 応援職員
|  | 5-2 | [6 empty] | ◎ |  | 避難所支援班、避難所派遣職員 | 在宅避難者への情報発信 | を | 実施 | する | 応援職員
|  | 5-3 | [6 empty] | ○ |  | 避難所派遣職員 | 支援者への情報発信 | を | 実施 | する | 応援職員、ボランティア本部等
8．食料・物資管理
|  | 1 | 物資の受け入れ体制 | を | 整備 | する
|  | 1-1 |  |  |  |  | ◎ |  |  |  | 商工担当等 | 物資供給計画 | を | 作成 | する
|  | 1-2 |  |  |  |  | ◎ |  | ○ |  | 商工担当等、避難所運営委員会 | 物資の積おろし場所・ルート | を | 確保 | する
|  | 1-3 |  |  |  |  | ◎ |  | ○ |  | 商工担当等、避難所運営委員会 | 物資の保管場所 | を | 確保 | する
|  | 1-4 | [6 empty] | ○ |  | 避難所派遣職員、避難所運営委員会 | 物資の要請 | を | 実施 | する | 応援職員
|  | 1-5 | [6 empty] | ○ |  | 避難所派遣職員、避難所運営委員会 | 物資の管理 | を | 実施 | する | 応援職員
|  | 1-6 |  |  |  |  | ◎ |  | ○ |  | 避難所派遣職員、避難所運営委員会 | 在宅避難者用物資の配布体制 | を | 確保 | する | 応援職員、地域住民
|  | 2 | 食料等の確保 | を | 実施 | する
|  | 2-1 |  |  |  |  | ○ | ◎ |  |  | 避難者、地域住民 | 地域の資源（食料等）の活用 | を | 実施 | する
|  | 2-2 | [5 empty] | ◎ |  |  | 避難所派遣職員、避難所運営委員会 | 備蓄物資の配布 | を | 実施 | する
|  | 2-3 | [6 empty] | ○ |  | 商工担当 | アレルギー対応等特別食の確保 | を | 実施 | する
|  | 2-4 | [6 empty] | ◎ |  | 避難所派遣職員、避難所運営委員会 | 避難所・在宅避難者別に必要食数の報告 | を | 実施 | する | 応援職員
|  | 2-5 | [6 empty] | ◎ |  | 避難所派遣職員、避難所運営委員会 | 食料の数量管理、衛生的な保管状態 | を | 確保 | する | 応援職員
|  | 2-6 | [7 empty] | ○ | 商工担当等 | 炊出し実施のための調理器具や食材 | を | 確保 | する
|  | 2-7 | [6 empty] | ○ |  | 保健担当 | 個人属性に応じた栄養面への配慮 | を | 実施 | する | NPO・ボランティア
9．トイレの確保・管理
|  | 1 | 多重的に災害用トイレ | を | 確保 | する
|  | 1-1 |  |  |  |  | ◎ | ◎ |  |  | 防災担当・商工担当 | 備蓄している災害用トイレを避難所に届ける手段 | を | 確保 | する | トラック協会等
|  | 1-2 | [5 empty] | ◎ | ○ |  | 浄化槽・し尿処理担当 | 各避難所のトイレの不足数 | を | 把握 | する
|  | 1-3 | [5 empty] | ◎ | ○ |  | 浄化槽・し尿処理担当、施設管理者、避難所派遣職員、避難者 | 簡易トイレ（段ボール式等の組立式を含む）の使用環境 | を | 確保 | する
|  | 1-4 | [5 empty] | ◎ | ○ |  | 浄化槽・し尿処理担当、施設管理者、避難所派遣職員、避難者 | 要配慮者専用トイレ | を | 確保 | する
|  | 1-5 | [6 empty] | ◎ |  | 浄化槽・し尿処理担当、施設管理者、避難所派遣職員、避難者 | 仮設トイレ（組立式トイレを含む）の使用環境 | を | 確保 | する
|  | 2 | 既設トイレの活用と不足するトイレの把握 | を | 実施 | する
|  | 2-1 | [5 empty] | ◎ |  |  | 施設管理者、避難所派遣職員 | 既設トイレの使用可能な個室（便器） | を | 確認 | する
|  | 2-2 | [5 empty] | ◎ |  |  | 施設管理者、避難所派遣職員 | 既設トイレの水洗トイレの使用禁止などの措置 | を | 実施 | する
|  | 2-3 | [5 empty] | ◎ |  |  | 施設管理者、避難所派遣職員、避難者 | 備蓄してある携帯・簡易・組立式トイレ | を | 設置 | する
|  | 2-4 | [6 empty] | ◎ |  | 施設管理者、避難所派遣職員、避難者 | マンホールトイレの使用環境 | を | 確保 | する
|  | 2-5 | [5 empty] | ○ |  |  | 避難所派遣職員 | 避難者人数と使用できるトイレの数から、不足するトイレ（便器）数を把握し、要請 | を | 実施 | する
|  | 2-6 | [6 empty] | ○ |  | 運営委員会、避難者 | トイレの利用状況（並んでいないか、待ち時間はあるのか等） | を | 把握 | する
|  | 3 | トイレの使用ルール | を | 確保 | する
|  | 3-1 |  |  |  |  | ◎ | ◎ | ○ |  | 浄化槽・し尿処理、下水道担当 | トイレの使用ルールの周知、掲示 | を | 実施 | する
|  | 3-2 | [5 empty] | ◎ | ○ |  | 商工担当 | トイレ専用の履物 | を | 確保 | する
|  | 3-3 | [6 empty] | ○ |  | 保健担当、運営委員会 | 正しい手洗い方法の周知、掲示 | を | 実施 | する | NPO・ボランティア
|  | 3-4 | [6 empty] | ○ |  | 運営委員会 | トイレの男女別をわかりやすくする表示 | を | 実施 | する
|  | 3-5 | [6 empty] | ○ |  | 防犯担当、運営委員会、避難者、地域住民 | トイレの防犯対策を使用者に呼びかけ | を | 実施 | する
|  | 3-6 | [6 empty] | ○ |  | 運営委員会 | 女性や要配慮者に意見を求め、改善 | を | 実施 | する
|  | 4 | トイレの使用環境の改善 | を | 実施 | する
|  | 4-1 | [6 empty] | ○ |  | 運営委員会・ボランティア | 高齢者、障害者用トイレの動線の安全性 | を | 確保 | する
|  | 4-2 | [5 empty] | ◎ | ○ |  | 商工担当 | おむつや生理用品等 | を | 確保 | する
|  | 4-3 |  |  |  |  | ◎ | ○ | ○ |  | 商工担当 | ウェットティッシュ、消毒液（手指消毒用・環境整備用）、消臭剤 | を | 確保 | する
|  | 4-4 | [6 empty] | ○ |  | 商工、浄化槽・し尿処理担当 | おむつや生理用品のサニタリーボックス | を | 確保 | する
|  | 4-5 | [5 empty] | ◎ | ○ |  | 商工担当等、施設管理者 | 防犯対策としてトイレの中と外に照明 | を | 確保 | する
|  | 4-6 | [6 empty] | ○ |  | 防犯担当、避難所運営委員会 | 仮設トイレ・マンホールトイレの防犯対策（施錠、防犯ブザー等） | を | 実施 | する
|  | 4-7 |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 商工、営繕担当、教育委員会 | 手すりの設置・段差の解消 | を | 実施 | する | 避難所となる施設管理事務局
|  | 4-8 | [6 empty] | ○ |  | 商工担当 | 子供用のトイレ（便座） | を | 確保 | する
|  | 5 | トイレの特別ニーズ対応 | を | 実施 | する
|  | 5-1 | [5 empty] | ◎ | ○ |  | 運営委員会、避難者 | トイレに行くのに配慮が必要な人等の把握 | を | 実施 | する
|  | 5-2 | [6 empty] | ○ |  | 避難所派遣職員 | 配慮が必要な方のボランティアの要請 | を | 実施 | する | 応援職員
|  | 5-3 | [6 empty] | ○ |  | 商工、浄化槽・し尿処理担当、運営委員会 | 感染症患者が出たときの専用トイレ | を | 確保 | する
|  | 5-4 | [6 empty] | ○ |  | 商工、浄化槽・し尿処理担当 | 装具交換やおむつ交換のための折り畳み台 | を | 検討 | する
|  | 5-5 | [6 empty] | ○ |  | 商工、浄化槽・し尿処理担当 | 人工肛門・人工膀胱保有者のための装具交換スペース | を | 検討 | する
|  | 5-6 | [7 empty] | ○ | 商工、浄化槽・し尿処理担当 | トイレの待合スペース・雨風日除けの確保 | を | 検討 | する
|  | 6 | トイレの清潔な衛生環境 | を | 確保 | する
|  | 6-1 |  |  |  |  | ◎ |  | ◎ | ○ | 商工担当 | 手洗い用の水・石鹸 | を | 確保 | する
|  | 6-2 |  |  |  |  | ◎ | ◎ | ○ |  | 商工担当 | 手指消毒液 | を | 確保 | する
|  | 6-3 | [6 empty] | ◎ | ○ | 運営委員会、避難者、地域住民 | トイレ責任者とトイレ掃除当番を決めて役割分担 | を | 実施 | する
|  | 6-4 | [6 empty] | ○ |  | 商工、浄化槽・し尿処理担当 | トイレの掃除用具・使い捨て手袋・マスク・作業着等 | を | 確保 | する
|  | 6-5 | [6 empty] | ○ |  | 浄化槽・し尿処理担当、避難者 | 防虫・除虫対策 | を | 実施 | する
| 健康管理 | 10．衛生的な環境の維持
|  | 1 | ゴミ集積場所 | を | 確保 | する
|  | 1-1 |  |  |  |  | ◎ |  | ○ |  | 施設管理者、避難所運営委員会 | ゴミの集積場所を決める | を | 実施 | する
|  | 1-2 | [6 empty] | ○ |  | 避難所運営委員会 | ゴミ袋の設置 | を | 実施 | する
|  | 1-3 | [6 empty] | ○ |  | 避難所運営委員会 | ゴミの集積場所 | を | 周知 | する
|  | 1-4 | [6 empty] | ○ |  | 衛生担当 | 避難所ゴミの収集体制 | を | 確保 | する
|  | 1-5 | [6 empty] | ○ |  | 衛生担当 | ゴミ袋、防臭・防虫剤 | を | 確保 | する
|  | 2 | 避難所の掃除 | を | 実施 | する
|  | 2-1 | [6 empty] | ○ |  | 避難所運営委員会、避難者 | 避難所の掃除 | を | 実施 | する
|  | 2-2 | [6 empty] | ○ |  | 避難所運営委員会、避難者 | 寝具などの整理整頓 | を | 実施 | する
|  | 3 | 食品の管理 | を | 実施 | する
|  | 3-1 |  |  |  |  | ◎ |  | ○ |  | 保健担当 | 食品の管理方法・手洗い・調理前の健康チェック方法 | を | 確立 | する | 保健所
|  | 3-2 | [6 empty] | ○ |  | 保健担当、避難所運営委員会 | 食品の管理方法の徹底 | を | 実施 | する | 保健所
|  | 3-3 | [5 empty] | ◎ | ○ |  | 保健担当、避難所運営委員会 | 手洗いの徹底 | を | 実施 | する | 保健所
|  | 3-4 | [6 empty] | ○ |  | 保健担当、避難所運営委員会 | 炊出し等調理をする人の健康チェック | を | 実施 | する | 保健所
11．避難者の健康管理
|  | 1 | 避難者の健康管理体制 | を | 確保 | する
|  | 1-1 |  |  |  |  | ○ |  |  |  | 保健、福祉担当 | 避難者の健康管理シート | を | 作成 | する
|  | 1-2 |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 医療担当、避難所運営委員会 | 救護所や医療巡回受け入れスペースの設置 | を | 検討 | する | NPO・ボランティア、医療・福祉事業者等
|  | 1-3 |  |  |  |  | ○ |  | ◎ |  | 医療担当 | 医師・看護師の巡回・派遣体制 | を | 確保 | する | NPO・ボランティア、医療・福祉事業者等
|  | 1-4 |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 保健、福祉担当 | 保健師・福祉専門職の巡回・派遣体制 | を | 確保 | する | NPO・ボランティア、医療・福祉事業者等
|  | 1-5 |  |  |  |  | ○ |  |  | ○ | 保健、医療担当 | 心のケア専門職能ボランティアの巡回・派遣体制 | を | 確保 | する | NPO・ボランティア、医療・福祉事業者等
|  | 1-6 | [6 empty] | ○ |  | 保健、医療担当 | 正しい口腔ケアの周知・指導 | を | 実施 | する | NPO・ボランティア、医療・福祉事業者等
|  | 1-7 | [6 empty] | ○ |  | 保健、医療担当 | 妊婦健診、乳児健診の情報提供 | を | 実施 | する | NPO・ボランティア、医療・福祉事業者等
|  | 1-8 | [7 empty] | ○ | 保健、医療、障害者、高齢者、母子担当 | 健康相談窓口 | を | 設置 | する | NPO・ボランティア、医療・福祉事業者等
|  | 2 | 感染症対策（インフルエンザ、ノロウィルス等） | を | 実施 | する
|  | 2-1 |  |  |  |  | ◎ |  |  |  | 保健、医療担当 | 感染症予防の重要性 | を | 確認 | する
|  | 2-2 | [5 empty] | ◎ |  |  | 避難者 | 避難所の換気 | を | 実施 | する
|  | 2-3 | [6 empty] | ○ |  | 保健担当 | 感染症予防 | を | 実施 | する | NPO・ボランティア、医療・福祉事業者等
|  | 2-4 |  |  |  |  | ◎ |  | ○ |  | 保健担当、避難所運営委員会 | 感染症患者が出た時の対応 | を | 検討 | する | NPO・ボランティア、医療・福祉事業者等
|  | 2-5 | [6 empty] | ○ |  | 避難所運営委員会、施設管理者 | 感染症患者が出た時の部屋 | を | 確保 | する | NPO・ボランティア、医療・福祉事業者等
|  | 3 | その他病気対策 | を | 実施 | する
|  | 3-1 | [6 empty] | ○ |  | 保健担当 | 食中毒対策 | を | 実施 | する | NPO・ボランティア、医療・福祉事業者等
|  | 3-2 | [6 empty] | ○ |  | 保健担当 | 生活不活発病対策として体操など | を | 実施 | する | NPO・ボランティア、医療・福祉事業者等
|  | 3-3 | [6 empty] | ○ |  | 保健担当 | 持病の悪化防止 | を | 実施 | する | NPO・ボランティア、医療・福祉事業者等
|  | 3-4 | [6 empty] | ○ |  | 保健担当 | エコノミークラス症候群対策 | を | 実施 | する | NPO・ボランティア、医療・福祉事業者等
|  | 3-5 |  |  |  |  | ◎ |  | ○ |  | 保健担当、商工担当 | エコノミークラス症候群防止のための弾性ストッキングの配布 | を | 検討 | する | NPO・ボランティア、医療・福祉事業者等
|  | 3-6 | [6 empty] | ○ |  | 保健担当 | 熱中症対策 | を | 実施 | する | NPO・ボランティア、医療・福祉事業者等
|  | 4 | 暑さ・寒さ対策 | を | 検討 | する
|  | 4-1 | [5 empty] | ◎ | ○ |  | 商工担当 | 必要と判断される時には防寒着 | を | 確保 | する
|  | 4-2 | [6 empty] | ○ |  | 避難所運営委員会、避難者 | 採光量の調節（暑いときは日光の直射を避ける） | を | 実施 | する
|  | 4-3 | [6 empty] | ○ |  | 商工担当 | 冷暖房器具 | を | 確保 | する
|  | 4-4 | [6 empty] | ○ |  | 営繕・建築担当 | 空調の早期復旧 | を | 検討 | する
|  | 4-5 | [6 empty] | ○ |  | 保健担当、避難所運営委員会、避難者 | 食料の温度管理に配慮 | を | 実施 | する
|  | 4-6 | [6 empty] | ○ |  | 衛生担当 | 必要とあれば害虫対策 | を | 検討 | する
12．寝床の改善
|  | 1 | 寝床の改善 | を | 実施 | する
|  | 1-1 |  |  |  |  | ◎ |  |  |  | 防災担当、保健担当、医療担当 | 床に直接寝ることでアレルギーや喘息等が悪化する危険性 | を | 認識 | する
|  | 1-2 |  |  |  |  | ◎ |  |  |  | 防災担当、保健担当、医療担当 | 床に直接寝ることでエコノミークラス症候群発症の危険性 | を | 認識 | する
|  | 1-3 | [5 empty] | ◎ | ○ |  | 商工担当 | 寝具として毛布 | を | 確保 | する
|  | 1-4 | [6 empty] | ○ |  | 商工担当、避難所運営委員会、避難者 | 敷布としてのブルーシート、段ボール | を | 確保 | する
|  | 1-5 | [6 empty] | ○ |  | 商工担当、避難所運営委員会、避難者 | 間仕切り | を | 確保 | する
|  | 1-6 | [6 empty] | ○ |  | 商工担当、避難所運営委員会、避難者 | 布団・エアマットなどの寝具の設置 | を | 検討 | する
|  | 1-7 | [6 empty] | ○ |  | 商工担当、避難所運営委員会、避難者 | 畳・カーペットの設置 | を | 検討 | する
|  | 1-8 | [6 empty] | ○ |  | 商工担当、避難所運営委員会、避難者 | 段ボールベット等簡易ベッドの設置 | を | 検討 | する
| よりよい環境 | 13．衣類
|  | 1 | 衣類確保のための留意点 | を | 確認 | する
|  | 1-1 | [5 empty] | ◎ | ○ |  | 商工担当 | 避難者の属性に応じた下着類 | を | 確保 | する
|  | 1-2 | [6 empty] | ○ |  | 商工担当 | 体や季節に合った衣類 | を | 確保 | する
|  | 1-3 | [7 empty] | ○ | 商工担当 | 仮設洗濯場（洗濯機・乾燥機） | を | 確保 | する
|  | 1-4 | [7 empty] | ○ | 避難所運営委員会 | 洗濯干し場 | を | 確保 | する
|  | 1-5 | [7 empty] | ○ | 商工担当 | 洗濯洗剤など | を | 確保 | する
14．入浴
|  | 1 | 入浴対策 | を | 検討 | する
|  | 1-1 |  |  |  |  | ◎ |  |  |  | 商工担当 | 旅館・銭湯など民間事業者との協定締結 | を | 実施 | する
|  | 1-2 | [5 empty] | ◎ | ○ |  | 地域住民 | 汚水に侵された時は汚れ落とし | を | 実施 | する
|  | 1-3 | [6 empty] | ○ |  | 商工担当 | 体を拭くための使い捨てタオル等 | を | 確保 | する
|  | 1-4 | [7 empty] | ○ | 商工担当、避難所運営委員会 | シャワーを浴びることができる環境 | を | 確保 | する
|  | 1-5 | [7 empty] | ○ | 商工担当 | 風呂に入ることができる環境 | を | 確保 | する
|  | 1-6 | [7 empty] | ○ | 避難所支援班、保健担当等 | シャワー・風呂の前後の健康管理に留意できる環境 | を | 確保 | する
ニーズへの対応 | 要配慮 | 15．配慮が必要な方への対応
|  | 1 | 配慮が必要な方への対応 | を | 実施 | する
|  | 1-1 | [6 empty] | ○ |  | 避難所運営委員会、避難者、地域住民 | 配慮が必要な人の状況を把握するため、本人や家族からの聞き取り | を | 実施 | する | 社会福祉協議会、NPO・ボランティア
|  | 1-2 | [6 empty] | ○ |  | 営繕・建築担当、避難所運営委員会 | 段差の解消など環境整備 | を | 検討 | する | 社会福祉協議会、NPO・ボランティア
|  | 1-3 | [5 empty] | ◎ | ○ |  | 避難所運営委員会、避難者 | 避難者同士の見守り体制 | を | 確保 | する
|  | 1-4 | [6 empty] | ○ |  | 外国人担当 | 外国語による避難所内情報の提供 | を | 検討 | する
|  | 1-5 | [7 empty] | ○ | 保健、ボランティア担当 | 心のケア専門職能ボランティアの巡回・派遣体制 | を | 確保 | する | NPO・ボランティア、医療・福祉事業者等、社会福祉協議会
|  | 1-6 | [7 empty] | ○ | 保健、ボランティア担当 | 心のケアイベント・サロン活動等 | を | 検討 | する
|  | 2 | 避難者の滞在可能性の検討 | を | 実施 | する
|  | 2-1 |  |  |  |  | ◎ |  | ○ |  | 保健、ボランティア担当 | 福祉避難所への移動 | を | 検討 | する | 医療・福祉事業者等、NPO・ボランティア
|  | 2-2 |  |  |  |  | ◎ |  | ○ |  | 保健、ボランティア担当 | 福祉避難所への移動手段 | を | 確保 | する | 医療・福祉事業者等、NPO・ボランティア
|  | 2-3 | [6 empty] | ○ |  | 保健、ボランティア担当 | 施設・病院への入院・入所 | を | 検討 | する | 医療・福祉事業者等、NPO・ボランティア
|  | 2-4 | [6 empty] | ○ |  | 保健、ボランティア担当 | 施設・病院への入院・入所手続き | を | 手配 | する | 医療・福祉事業者等、NPO・ボランティア
|  | 3 | ボランティアニーズの把握 | を | 実施 | する
|  | 3-1 | [6 empty] | ○ |  | 避難所運営委員会 | 避難者のボランティアニーズの把握 | を | 実施 | する | 社会福祉協議会、NPO・ボランティア
|  | 3-2 | [6 empty] | ○ |  | 保健、ボランティア担当 | 在宅避難者のボランティアニーズの把握 | を | 実施 | する | 社会福祉協議会、NPO・ボランティア
|  | 3-3 | [6 empty] | ○ |  | 避難所運営委員会 | ボランティアの要請 | を | 実施 | する
|  | 3-4 | [6 empty] | ○ |  | 避難所運営委員会 | ボランティア受入 | を | 実施 | する
|  | 3-5 | [6 empty] | ○ |  | ボランティア担当、避難所運営委員会 | 受入れ済みボランティアが一目でわかる目印 | を | 検討 | する | 社会福祉協議会、NPO・ボランティア
16．女性・子供への配慮
|  | 1 | 女性における衛生面・保安面に配慮 | を | 実施 | する
|  | 1-1 |  |  |  |  | ◎ |  |  |  | 防災、男女共同参画、母子、保健担当、地域住民 | 女性、妊産婦などが避難生活をする際に備えるべきこと | を | 確認 | する
|  | 1-2 | [5 empty] | ◎ | ○ |  | 施設管理者、避難所運営委員会 | 女性特有の物資（生理用品）の確保 | を | 実施 | する
|  | 1-3 | [6 empty] | ○ |  | 施設管理者、避難所運営委員会 | 女性用更衣室/スペースの設置 | を | 実施 | する | NPO・ボランティア
|  | 1-4 | [6 empty] | ○ |  | 施設管理者、避難所運営委員会 | 授乳室/スペース等の設置 | を | 実施 | する | 医師・看護師、NPO・ボランティア
|  | 1-5 | [6 empty] | ○ |  | 施設管理者、避難所運営委員会 | 母子（妊婦・乳児）避難スペースの設置 | を | 検討 | する | 医師・看護師、NPO・ボランティア
|  | 1-6 | [6 empty] | ○ |  | 施設管理者、避難所運営委員会 | キッズスペース（子供の遊び場）の設置 | を | 検討 | する | NPO・ボランティア
|  | 2 | 女性の活躍環境 | を | 確保 | する
|  | 2-1 |  |  |  |  | ◎ |  | ○ |  | 避難所運営委員会、避難者 | 性別配慮について意見が反映できる環境 | を | 確保 | する
|  | 2-2 | [6 empty] | ○ |  | 避難所支援班、避難所運営委員会 | 困りごと相談窓口の設置（女性やボランティアの協力を得る） | を | 実施 | する | NPO・ボランティア
|  | 2-3 | [6 empty] | ○ |  | 避難所支援班、避難所運営委員会 | 家庭的ニーズの積極的な掘り起し | を | 実施 | する | NPO・ボランティア
|  | 2-4 | [6 empty] | ○ |  | 避難所運営委員会 | 安心して話せる女性だけの場の確保 | を | 検討 | する | NPO・ボランティア
| 安心安全 | 17．防犯対策
|  | 1 | 避難所・地域の防犯対策 | を | 実施 | する
|  | 1-1 |  |  |  |  | ◎ |  |  |  | 地域住民、施設管理者 | 平常の防犯活動 | を | 確認 | する
|  | 1-2 | [6 empty] | ○ |  | 避難者、避難所運営委員会 | 避難者同士の見守り体制 | を | 確保 | する
|  | 1-3 | [6 empty] | ○ |  | 防犯担当、避難所運営委員会 | 仮設トイレ・マンホールトイレの防犯対策（施錠、防犯ブザー等） | を | 実施 | する
|  | 1-4 | [6 empty] | ○ |  | 防犯担当、避難所運営委員会 | 特に女性においては、トイレ・仮設風呂付近での性犯罪発生防止 | を | 実施 | する
|  | 1-5 | [7 empty] | ○ | 防犯担当、避難者、地域住民 | 地域の防犯・見守り体制 | を | 確保 | する | 警察、消防団
|  | 1-6 | [7 empty] | ○ | 防犯担当 | 警察の巡回・派遣体制 | を | 確保 | する | 警察
|  | 1-7 | [7 empty] | ○ | 避難者、地域住民 | 自警団等の結成 | を | 実施 | する | 警察、消防団
18．ペットへの対応
|  | 1 | ペットの滞在ルールの確立 | を | 検討 | する
|  | 1-1 |  |  |  |  | ◎ |  |  |  | ペット対策担当、施設管理者、地域住民、教育委員会 | ペット同伴避難のルール | を | 確認 | する | 都道府県、避難所となる施設管理事務局
|  | 1-2 |  |  |  |  | ◎ |  | ○ |  | ペット対策担当、施設管理者、地域住民、教育委員会 | ペット滞在ルールの確立 | を | 検討 | する | 都道府県、避難所となる施設管理事務局
|  | 1-3 | [6 empty] | ○ |  | ペット対策担当、施設管理者、地域住民 | ペット滞在ルールの周知、掲示 | を | 実施 | する
|  | 1-4 | [6 empty] | ○ |  | ペット対策担当、施設管理者、地域住民 | ペット滞在場所の設置 | を | 検討 | する | NPO・ボランティア
避難所の解消 |  | 19．避難所の解消に向けて
|  | 1 | 避難所生活が長期化した場合の対応 | を | 実施 | する
|  | 1-1 |  |  |  |  | ○ |  |  |  | 商工担当、災害救助法所管担当 | 二次避難所として、ホテル・旅館等の活用 | を | 検討 | する
|  | 1-2 | [6 empty] | ○ |  | 避難所支援班、避難所運営委員会 | 避難者の状態に応じて別の避難所への移動 | を | 検討 | する
|  | 1-3 | [6 empty] | ○ |  | 避難所支援班、災害救助法所管担当 | 避難者の状態に応じて二次避難所（ホテル・旅館等）への移動 | を | 検討 | する | 都道府県
|  | 1-4 | [6 empty] | ○ |  | 住宅部局等 | 住まいの選択肢についての情報提供 | を | 実施 | する
|  | 1-5 |  |  |  |  | ○ |  |  |  | 防災、福祉総括担当 | 被災者台帳の作成の準備 | を | 実施 | する
|  | 1-6 | [6 empty] | ○ |  | 避難所支援班、避難所運営委員会 | 生活再建支援情報の周知 | を | 実施 | する | 都道府県
|  | 2 | 避難所の解消に向けた話合い | を | 実施 | する
|  | 2-1 |  |  |  |  | ○ |  |  |  | 避難所支援班、上水道、下水道・浄化槽担当 | ライフライン事業者との連絡体制強化 | を | 実施 | する | ライフライン事業者
|  | 2-2 | [6 empty] | ○ |  | 避難所支援班、上水道、下水道・浄化槽担当 | ライフラインの復旧目安についての周知 | を | 実施 | する | ライフライン事業者
|  | 2-3 | [6 empty] | ◎ |  | 避難所支援班、避難所運営委員会 | 退所目途の把握 | を | 実施 | する | NPO・ボランティア
|  | 2-4 | [6 empty] | ○ |  | 避難所支援班、避難所運営委員会 | 避難所以降の落ち着き先意向調査 | を | 実施 | する | NPO・ボランティア
|  | 2-5 | [6 empty] | ○ |  | 住宅部局等 | 意向調査の結果に応じて仮設住宅・公営住宅その他住宅等の確保支援 | を | 実施 | する | 都道府県
|  | 2-6 | [6 empty] | ○ |  | 障害者、高齢者担当 | 引っ越しの見守り | を | 実施 | する | NPO・ボランティア
|  | 3 | 避難所の解消 | を | 検討 | する
|  | 3-1 | [6 empty] | ○ |  | 教育委員会、避難所運営委員会 | 施設管理者との事前協議 | を | 実施 | する
|  | 3-2 | [6 empty] | ○ |  | 教育委員会、施設管理者、避難所運営委員会 | 解消の目安 | を | 検討 | する
|  | 3-3 | [6 empty] | ○ |  | 避難所支援班、避難所運営委員会 | 避難所の解消予定日を内外に周知 | を | 実施 | する
|  | 3-4 | [6 empty] | ○ |  | 避難所支援班 | 避難所解消後の在宅者支援体制 | を | 検討 | する
準備＝災害発生前 初動＝発災当日 応急＝発災後3日まで 復旧＝発災後3日以降