## 段階確認報告書
参考様式-２６（第１編１－１－２１）
段 階 確 認 書
施 工 予 定 表
平成 年 月 日
| 共通仕様書 |  |  | に基づき、下記のとおり施工段階の予定時期を報告いたします。
| 工事名 | （二）○○川 河川改修工事 |  |  |  | 請負者又は
[6 empty] | 現場代理人： |  |  |  | 印
| 種 別 |  | 細 別 |  | 確認時期項目 | 施工予定時期 |  |  | 記 事
| 場所打杭工 |  | ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ杭 |  | 掘削完了 | 平成18年 7月 1日～ 平成18年 7月20日
| 指定仮設工 |  |  |  | 設置完了 | 平成18年 7月15日～ 平成18年 7月25日
平成 年 月 日
通 知 書
下記種別について、段階確認を行う予定であるので通知する。
監督員：
| 確 認 種 別 |  | 確 認 細 別 |  | 確認時期項目 | 確認時期予定日 |  |  | 確認実施日等
| 場所打杭工 |  | ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ杭 |  | 掘削完了 | 平成18年 7月25日
| 指定仮設工 |  |  |  | 設置完了 | 平成18年 7月25日
平成 年 月 日
確 認 書
上記種別について、段階確認を実施し確認した。
[6 empty] | 監督員： |  |  |  | 印