## 表紙
事業継続計画（ＢＣＰ）
〔第○回改定（第○回継続更新認定）〕
株式会社 〇〇建設
令和５年１１月

## 目次～はじめに
目 次
| ・はじめに・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | [7 empty] | P ～P
| ・Ａ | 受ける被害の想定と重要業務の選定・・・・・・・ | [6 empty] | P ～P
| ・Ｂ | 災害時の体制と目標時間の設定・・・・・・・・・・・・ | [6 empty] | P ～P
| ・Ｃ | 拠点の確保及び人員と資機材等保有の状況・・・・・・・・・・・・・ | [6 empty] | P ～P
| ・Ｄ | 連絡体制の確保及び人員と資機材等の調達・・・・・・・・・・・ | [6 empty] | P ～P
| ・Ｅ | 事業継続計画の改善・・・・・・・・・・・・・・ | [6 empty] | P ～P
事業継続計画の策定及び認定履歴【えひめ建設業ＢＣＰ】
| 認定履歴 |  |  |  |  | 事業継続計画の改訂履歴
事業継続計画の策定及び認定履歴【四国建設業ＢＣＰ】
認 定 履 歴
はじめに
１ BCP策定の目的
南海トラフ巨大地震は、今後３０年以内に70～80％の確率で発生することが想定されており、発災後は私たちの地域に甚大な被害が発生することが想定されます。そのような時に、いち早く会社として事業を継続できる体制を整え、その後の救急救命や応急復旧工事など地域の期待に応えられるように、事業継続計画（ＢＣＰ）を策定するものです。
２ BCP策定の基本方針
〇社員とその家族の安否確認、安全確保
・社員とその家族の安否を確認し、安全の確保を行います。
〇二次災害の防止
・自社施工現場、自社所有地、会社付近の被害状況を確認し、二次災害の防止に努めます。
〇地域の建設業としての救援・救護活動への尽力
・建設会社として行政及び地元関係業者と連携しながら救援・救護活動に協力し、地域の期待に応えていきます。
〇復旧の支援
・被災地の早期復旧・復興ができるよう地域の期待に応えていきます。
３ BCPの策定と運用体制
■策定・改定体制表
（〇）〇〇建設 ＢＣＰ策定委員会
| 職務名称 |  | 所属・役職 |  | 氏名 |  | 役割分担 |  |  | 備考
委員長
副委員長
委員
委員
委員
委員
委員
委員
委員
■策定・改定スケジュール
（〇）〇〇建設 ＢＣＰ策定委員会
| 項 目 |  |  | 内 容 等 |  |  |  | 備 考
開 催 場 所
開 催 スケジュール
策定（目標）時期
Ⅰ

## 個人情報表
■ 個人情報表
| （〇）〇〇建設 | [5 empty] | 最終確認年月日 令和５年（2023年）10月〇〇日
番号 | 役職 | 氏名 | 近隣社員 | 住所 |  |  | 第一優先メールアドレス | 参集時間(分） | 参集 手段 | 参集できない理由 | 消防団員
|  |  |  | 固定電話番号 | 携帯電話番号 | ＦＡＸ番号 | 第二優先メールアドレス | 勤務時間外
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

## Ａ－１（地震）
Ａ 受ける被害の想定と重要業務の選定
◎Ａ－１ 受ける被害の想定
■ 対象とする災害と被害想定
対象とする 災害 被害想定 |  |  | 地震
|  |  | 津波・液状化 |  | 土砂災害
災害の規模 |  |  | 南海トラフ巨大地震 最大震度 対象地域：○○市
対応拠点 | ハザードマップ |  | 津波災害警戒区域内 |  | 土砂災害警戒区域
液状化危険度
箇所
構造・階数
建築確認年月
| 耐震診断 | 診断結果 | 未実施・診断済 | 結果：
|  | 耐震補強の有無 | 不要・必要（未実施・実施済）
| 執務環境 |  | 設備・書棚・ロッカー等の転倒防止 （未実施：一部実施：対策済み）
| ライフライン | 電気
ガス
水道
通信
道路
代替連絡拠点 | ハザードマップ |  | 津波災害警戒区域外 |  | 土砂災害警戒区域
液状化危険度
箇所
構造・階数
建築確認年月
| 耐震診断 | 診断結果 | 未実施・診断済 | 結果：
|  | 耐震補強の有無 | 不要・必要（未実施・実施済）
| 執務環境 |  | 設備・書棚・ロッカー等の転倒防止 （未実施：一部実施：対策済み）
| ライフライン | 電気
ガス
水道
通信
道路
出典

## 位置図
■ 対応拠点、代替連絡拠点等位置図
位置図（ハザードマップ）

## Ａ－２
◎Ａ－２ 重要業務の選定
■事業継続に必要な業務
優先順位 | 事業継続に必要な重要業務 | 細目業務
1 | 安否確認等の自社の災害対応業務 | ①災害対策本部の設置
（建物等の被害確認、二次災害の防止対策の実施を含む）
②社員及び家族の安否確認
③重要連絡先への連絡
（手持ち工事リスト及び連絡先はＤ－１に記載）
④協力会社との連絡調整
（協力会社リスト及び連絡先はＤ－２に記載）
⑤現場支援
2 | 災害時の自社施工中現場の確認 | ⑥現場点検及び点検結果の報告
（手持ち工事リスト及び連絡先はＤ－１に記載）
⑦応急対策（二次災害の防止）
（点検の結果、二次災害の可能性があった場合に対応を実施。）
3 | 契約に基づく災害時業務の実施 | ⑧年間維持業務等の対応
4 | 災害応援協定に基づく応援体制の確保 | ⑨災害協定に基づく体制の確保
⑨’現場パトロール及びパトロール結果の報告
⑩応急復旧対応
（⑨’、⑩は要請があった場合などに対応を実施。）
5 | その他の応急・復旧業務 | 災害ボランティア、自社施工済現場の被害情報収集報告、障害物等の除去など

## Ａ－３（地震）
◎Ａ－３ 発動基準
■災害対応の発動基準
発動基準
発動 対象 |  |  | 自社ＢＣＰ（安否確認） | 災害応援協定業務（イ）
愛媛県発注年間維持工事
対応方針 |  | 地震 ・ 津波 | 震度５（弱）以上 | 震度５（強）以上
■大規模災害発生時の災害応援協定
イ | 協定名 |  | 大規模災害時における応急対策業務に関する協定
| 協定日 |  | 平成１６年９月１４日付け
| 協定者 |  | 愛媛県知事
（一社）愛媛県建設業協会会長
イ | 協定名 |  | 大規模災害時における応急対策業務に関する協定に基づく細目
| 協定日 |  | 令和２年５月１９日付け
| 協定者 |  | 愛媛県土木部長
（一社）愛媛県建設業協会会長
イ | 協定名 |  | 大規模災害時における応急対策業務に関する覚書
| 協定日 |  | 令和５年○月○日付け
| 協定者 |  | 愛媛県〇〇地方局長
（一社）愛媛県建設業協会〇〇地方支部長
ロ | 協定名 |  | 災害時における応急対策業務に関する協定書
| 協定日 |  | 令和〇年○月○日付け
| 協定者 |  | ○○市長
（一社）愛媛県建設業協会○○支部○○支部長
対象
地域
参集
場所

## Ｂ－１ー１
Ｂ 災害時の体制と目標時間の設定
◎Ｂ－１ 災害時の体制
〇Ｂ－１－1 災害時の役割
役割 | 担当者 | 代理１ | 代理２
災害対策本部長
災害対策副本部長
現場班長
班編制 | 本部班 | 現場班

## Ｂ－１－２
〇Ｂ－１－２ 指揮命令系統図
本部班
現場班

## Ｂ－２
◎Ｂ－２ 目標時間の設定
○Ｂ－２－１ 目標時間の設定 | [5 empty] | 画像リンク
[6 empty] | 目標時間 重要業務名 | 勤務時間外 |  | 勤務時間内
[7 empty] | 着手 | 完了 | 着手 | 完了
１．安否確認等の自社の災害対応業務
２．災害時の自社施工中現場の確認
３．契約に基づく災害時業務の実施
４．災害応援協定に基づく応援体制の確保
○Ｂ－２－２ 目標時間と各社員の役割（勤務時間外）
（勤務時間外）
重要業務 | １．安否確認等の自社の災害対応業務 | ２．災害時の自社施工中現場の確認 | ３．契約に基づく災害時業務の実施 | ４．災害応援協定に基づく応援体制の確保 | 活動 人員
作業 内容 目標 時間 | ①災害対策本部の設置 ②社員及び家族の安否確認 ③重要連絡先への連絡 ④協力会社との連絡調整 ⑤現場支援 | ⑥現場点検及び点検結果の報告 ⑦応急対策 | ⑧年間維持業務等 の対応 ⑧’応急対応 | ⑨災害協定に基づく体制の確保 ⑨’現場パトロール及びパトロール結果の報告 ⑩応急復旧対応
30分以内
1時間以内
2時間以内
3時間以内
4時間以内
5時間以内
○Ｂ－２－３ 目標時間と各社員の役割（勤務時間内）
（勤務時間内）
重要業務 | １．安否確認等の自社の災害対応業務 | ２．災害時の自社施工中現場の確認 | ３．契約に基づく災害時業務の実施 | ４．災害応援協定に基づく応援体制の確保 | 活動 人員
作業 内容 目標 時間 | ①災害対策本部の設置 ②社員及び家族の安否確認 ③重要連絡先への連絡 ④協力会社との連絡調整 ⑤現場支援 | ⑥現場点検及び点検結果の報告 ⑦応急対策 | ⑧年間維持業務等 の対応 ⑧’応急対応 | ⑨災害協定に基づく体制の確保 ⑨’現場パトロール及びパトロール結果の報告 ⑩応急復旧対応
30分以内
1時間以内
2時間以内
3時間以内
4時間以内
5時間以内

## Ｂ－３
◎Ｂ－３ 社員及び家族の安否確認方法
安否確認時間 | 勤務時間外 | 勤務時間内
安否確認の責任者 | 管理責任者： 実施責任者：
安否確認の担当者
実施場所、代替実施場所 | 対応拠点： 代替連絡拠点：
安否確認対象者
安否確認時の確認内容
安否確認の手段
安否確認の手順
安否未確認者への対応
負傷者への対応

## Ｃ－１
Ｃ 拠点の確保及び人員と資機材等保有の状況
◎Ｃ－１ 対応拠点・代替連絡拠点の確保
最終確認年月日 令和５年（2023年）10月〇〇日
名称 |  |  | 対応拠点 | 代替連絡拠点 | 備考
災害対策本部
住所
電話番号 | 固定電話
携帯電話
ＦＡＸ
メールアドレス | パソコン
携帯
備品 | パソコン | 台
| プリンター | 台
| コピー機 | 台
| 発電機 | 台
| 救急箱 | 箱
| 消火器 | 本
| 非常食1 | 食
| 非常食2 | 食
| 飲料水2ℓ | 本
| 燃料 | リットル
| 簡易トイレ | 個
| 毛布 | 枚
| 雨具 | 個
| 照明器具 | 個
代替連絡拠点での業務

## C－２－１
◎C－２ 自社保有の人員と資機材
○C－２－１ 自社保有人員
最終確認年月日 令和５年（2023年）10月〇〇日
役職 | 氏名 | 有資格（下記凡例による）
|  | バックホウ |  | クレーン |  | ダンプ トラック | 玉掛け 作業者
|  | 車両系建設機械(整地・運搬・積込み・掘削用)運転者 | 車両系建設機械(整地・運搬・積込み・掘削用)運転者 | 移動式クレーン運転者 | 移動式クレーン運転者 | 大型免許(第一種) | 制限荷重が1t以上の揚貨装置又はつり上げ荷重が1t以 上のクレーン、移動式クレーン又はデリックの玉掛け | 制限荷重が1t未満の揚貨装置又はつり上げ荷重が1t未 満のクレーン、移動式クレーン又はデリックの玉掛け
|  | 機体重量3t以上のもの | 機体重量3t未満のもの | つり上げ荷重が5t以上の移動式クレーンの運転 | つり上げ荷重が1t以上5t未満の移動式クレーンの運転 | 車両総重量11トン以上、最大積載量6.5トン以上の自動車の運転

## Ｃ－２ー２
○Ｃ－２－２ 自社保有の主要重機及び資機材等の状況
最終確認年月日：令和５年（2023年）10月 日、次期更新予定：令和６年（2024年）〇月
品名 |  |  | 規格 | 数量 | 保管場所 | 備考
・保管場所
位置図（倉庫、土場等）

## Ｄ－１
Ｄ 連絡体制の確保及び人員と資機材等の調達
◎Ｄ－１ 発災直後に連絡体制を確保する必要な関係機関と対象工事
■関係機関と対象工事等一覧表 |  |  |  |  | 最終確認年月日 令和５年（2023年）10月〇〇日
[5 empty] | 職名・担当者 | 職名・代理担当者 | 会社から現場までのアクセス時間及びその手段
機関名 | 課名等 | 報告内容 | 工事名 | 自社担当者 | 直通電話 | 直通電話 |  | 協力会社名等
[5 empty] | 携帯電話 | 携帯電話
[5 empty] | メール | メール
[5 empty] | ファックス | ファックス
建設業協会○○支部 | － | 災害対策本部設置
大規模災害応援協定（い）地区代表
国土交通省四国地方整備局○○河川国道事務所 | ○○出張所
情報提供
○○監督官詰所
点検結果
状況報告（適宜）
愛媛県〇〇地方局建設部 （愛媛県〇〇地方局〇〇土木事務所） | 建設企画課 | 情報提供
| 河川港湾課 | 点検結果 状況報告（適宜）
| 道路課 | 点検結果 状況報告（適宜）
[5 empty] | 職名・担当者 | 職名・代理担当者 | 会社から現場までのアクセス時間及びその手段
機関名 | 課名等 | 報告内容 | 工事名 | 自社担当者 | 直通電話 | 直通電話 |  | 協力会社名等
[5 empty] | 携帯電話 | 携帯電話
[5 empty] | メール | メール
[5 empty] | ファックス | ファックス
○○市役所 | 防災危機管理課
建設課
農村漁村整備課
年間維持工事が地域維持型契約方式（組合方式）の場合
愛媛県〇〇地方局建設部 （愛媛県〇〇地方局〇〇土木事務所） | (発注者) 道路課 | 点検結果 状況報告（適宜）
○○第○号の１
（○○市○○）
| (元請) ◯◯建設業協同組合 |  | ＜年間維持工事＞
年間維持工事が地域維持型契約方式（ＪＶ方式）の場合
愛媛県〇〇地方局建設部 （愛媛県〇〇地方局〇〇土木事務所） | (発注者) 道路課 | 点検結果 状況報告（適宜）
○○第○号の１
| 【幹事 会社】 ◯◯建設(株) |  | （○○市○○）
＜年間維持工事＞
(JV１） (有)◯◯建設
(JV２) ◯◯建設工業(株)
自社が下請会社となる場合
◯◯建設株式会社 （元請会社） | 工事部 | 連絡体制確保 | ○○第○号の１
（○○市○○）
＜元請工事名＞

## Ｄ－２
◎Ｄ－２ 自社外からの人員と資機材等の調達及び連絡体制
■会社名や連絡先等一覧表 |  |  | 最終確認年月日 令和５年（2023年）10月〇〇日
協力会社・ 調達先の 名称 | 住所 | 職名・担当者 | 職名・代理者 | 調達内容
|  | 直通電話 | 直通電話
|  | 携帯電話 | 携帯電話
|  | メール | メール
|  | ファックス | ファックス

## E－１ー１
Ｅ 事業継続計画の改善
◎Ｅ－１ 事業継続計画の見直しの実施と計画
〇Ｅ－１－１ 事業継続計画の見直し実施状況記録及び見直し計画
■事業継続計画の見直し実施状況記録（総括表）
|  |  |  | 前回申込日： |  |  | 令和２年（2020年）11月○日
|  |  |  | 今回作成日： |  |  | 令和５年（2023年）10月○日
前回申込時の事業継続計画の見直し計画 |  |  | 事業継続計画の見直し実施状況
内容 | 実施予定時期 | 実施体制 | 令和３年 |  | 令和４年 |  | 令和５年 |  |  |  | 実施体制 | 備考
|  |  | 2021年 |  | 2022年 |  | 2023年
|  |  | 回数 | 実施日 | 回数 | 実施日 | 回数 | 実施日
事業継続計画の見直し計画 | 定期：
不定期：大幅な見直しの時
■今回申込以降の事業継続計画の見直し計画
今回申込以降の事業継続計画の見直し計画 |  |  | 事業継続計画の見直し実施状況
内容 | 実施予定時期 | 実施体制 | 令和６年 |  | 令和７年 |  | 令和８年 |  | 令和８年 |  | 実施体制 | 備考
|  |  | 2024年 |  | 2025年 |  | 2026年 |  | 2026年
|  |  | 回数 | 実施日 | 回数 | 実施日 | 回数 | 実施日 | 回数 | 実施日
事業継続計画の見直し計画 | 定期：
不定期：大幅な見直しの時

## Ｅ－１ー２
〇Ｅ－１－２ 修正事項メモの見直し状況記録
|  |  |  | 申込会社： | ○○株式会社
○前回申込の修正事項メモの対応状況
| 前回申込の審査書類の修正事項メモの内容 |  |  |  | 対応（見直し）状況
| 項目 | 頁 | 修 正 事 項 | 対応予定日 | 対応実施日 | 対応反映箇所（頁）
|  |  |  | ○年○月 | ○年○月

## Ｅ－２－１
◎Ｅ－２ 訓練の実施と計画
〇Ｅ－２ －１ 訓練実施状況記録及び訓練計画
■訓練実施状況記録（総括表）
[6 empty] | 前回申込日： |  | 令和２年（2020年）11月○日
[6 empty] | 今回作成日： |  | 令和５年（2023年）10月○日
前回申込時の訓練計画＆追加訓練名 |  |  |  |  | 前回申込以降に実施した全ての訓練状況
計画訓練名ｏｒ追加訓練名 |  | 予定時期 | 訓練計画内容 | 参加予定者 | 令和２年（2020） | 令和３年（2021） | 令和４年（2022） | 令和５年（2023） | 訓練実施内容 | 参加者
非常参集訓練 | 対応拠点 | 毎年５月または１２月 | 発動基準に基づき対応拠点に参集する。 | 全社員
| 代替連絡拠点 |  | 発動基準に基づき代替連絡拠点に参集する。 | 非常参集者
安否確認訓練 |  | 年２回 （４月及び土木部防災訓練時など） | メール等により安否確認の連絡を行い結果を集計する。 | 全社員
情報連絡訓練 |  | 土木部防災訓練時など | 連絡担当者が重要連絡先及び協力会社とメールを使用して連絡する。 | 国・県・市、建設業協会、協力会社
本部設置訓練 | 対応拠点 | 土木部防災訓練時など | 対応拠点で必要な機材等の準備を行い、災害対策本部を設営する。 | 本部班
| 代替連絡拠点 |  | 代替連絡拠点で必要な機材等の準備を行い、災害対策本部を設営する。 | 本部班
避難訓練 |  | 年１回 | 指定した避難場所に集合する。 | 全社員
現場点検訓練 | 施工中現場 | 年１回 | 施工中現場の点検、災害時契約業務（年間維持工事）、災害時応援協定の現場のパトロールを行う。 | 現場班
| 災害時契約現場 |  |  | 現場班
| 災害協定現場 | 土木部防災訓練時など |  | 現場班
災害協定による応援体制確保訓練 |  | 土木部防災訓練時など | 災害応援業務の体制を整え、出動準備を行う。 | 応援班
【追加訓練】
講習会・研修会 |  | 不定期 | 自社BCPの社内周知 | 全社員
●訓練計画のとおり実施できなかった訓練
■今回申込以降の訓練計画
[6 empty] | 今回作成日： |  | 令和５年（2023年）10月○日
今回申込以降の訓練計画 |  |  |  |  | 令和５年（2023） | 令和６年（2024） | 令和７年（2025） | 令和８年（2026） | 訓練実施内容 | 参加者
計画訓練名 |  | 予定時期 | 訓練計画内容 | 参加予定者
非常参集訓練 | 対応拠点 | 隔年１回 （土木部防災訓練時など） | 発動基準に基づき対応拠点に参集する。 | 全社員
| 代替連絡拠点 |  | 発動基準に基づき代替連絡拠点に参集する。 | 非常参集者
安否確認訓練 |  | 年１回 （土木部防災訓練時など） | メール等により安否確認の連絡を行い結果を集計する。 | 全社員
情報連絡訓練 |  | 年１回 （土木部防災訓練時など） | 連絡担当者が重要連絡先及び協力会社とメールを使用して連絡する。 | 国・県・市、建設業協会、協力会社
本部設置訓練 | 対応拠点 | 年１回 （土木部防災訓練時など） | 対応拠点で必要な機材等の準備を行い、災害対策本部を設営する。 | 本部班
| 代替連絡拠点 |  | 代替連絡拠点で必要な機材等の準備を行い、災害対策本部を設営する。 | 本部班
避難訓練 |  | 年１回 | 指定した避難場所に集合する。 | 全社員
現場点検訓練 | 施工中現場 | 年１回 | 施工中現場の点検、災害時契約業務（年間維持工事）、災害時応援協定の現場のパトロールを行う。 | 現場班
| 災害時契約現場 |  |  | 現場班
| 災害協定現場 | 土木部防災訓練時など |  | 現場班
災害協定による応援体制確保訓練 |  | 年１回 （土木部防災訓練時など） | 災害応援業務の体制を整え、出動準備を行う。 | 応援班
講習会・研修会 |  | 不定期 | 自社BCPの社内周知 | 全社員

## E－２－２
〇E－２－２ 訓練の実施記録（個票）
| 整理番号 20〇〇－〇 |  | 令和○年（20○○年）○月○日作成
項 目 |  | 内 容
訓練名称
実施日時
実施場所
参加者
訓練目的
前提条件
訓練内容
訓練目標
訓練状況
訓練結果
問題点の整理
改善点の整理

## Ｅ－3－１
◎Ｅ－３ 事業継続計画の課題改善の実施と計画
〇Ｅ－３－１ 事業継続計画の課題と改善実施状況
| ■課題と改善実施状況記録表 |  |  | 前回申し込み日：令和２年（2020年）11月○日 |  |  |  |  | 今回作成日：令和５年（2023年）10月○日
事 業 継 続 の 課 題 と改 善 実 施 計 画 | [6 empty] | 課 題 の 改 善 実 施 状 況・対応方針
| 記 号 （確認項目） | 事業継続の課題 | 対策内容 | 対策実施 予定時期 | 担当部署 | 申込時点での種別 | 1年目 |  | 2年目 |  | 3年目
[7 empty] | 令和３年 （2021）５月 | 令和３年 （2021）11月 | 令和４年 （2022）５月 | 令和４年 （2022）11月 | 令和５年 （2023）５月 | 令和５年 （2023）10月
前回申込時点での改善計画 | 【実施時期が記載できる対策】
【実施時期のめどが立たない対策】
前回申込以降に取り組んだ改善計画 | 【実施時期が記載できる対策】
【実施時期のめどが立たない対策】
■今回申込以降の課題と改善実施計画表
事 業 継 続 の 課 題 と改 善 実 施 計 画 | [6 empty] | 課 題 の 改 善 実 施 状 況・対応方針
| 記 号 （確認項目） | 事業継続の課題 | 対策内容 | 実施予定時期 | 担当部署 | 申込時点での種別 | 1年目 |  | 2年目 |  | 3年目
[7 empty] | 令和６年 （2024）4月 | 令和６年 （2024）10月 | 令和７年 （2025）10月 |  | 令和８年 （2026）10月
今回申込時点での改善計画

## E－３－２
○Ｅ－３－２ 見直しの実施記録
■見直し実施記録（第○回改定）
実施日 | チェック項目 | 実施部署 | 総括部署 | チェック | チェックできない理由
令和 年 月 日 | 被害想定を再検討し、事業継続計画に反映したか
改善がなされた事項を事業継続計画に反映したか
訓練で判明した問題点を事業継続計画に反映したか
連絡先や担当者名の情報内容を最新の情報に更新したか
見直し検討課題 |  |  | 事業継続計画に反映した内容