## 様式１
様式１
労働者確保に係る支出実績報告書
令和元年 ８月 １日
愛媛県知事 中村 時広 様
株式会社 ○○建設 代表取締役 ○○ ○○ 印
平成30年10月20日契約の●●第●●号の● ○○○○○○○工事の労働者確保 に係る支出実績報告書を提出します。
費 目 |  | 費 用 | 内 容 | 支払額（税抜き）
共 通 仮設費 | 営 繕 費 | 労働者送迎費 | 労働者をマイクロバス等で日々当該現場に送迎輸送をするために要した費用（運転手賃金、車両損料、燃料費等含む） | 50232
|  | 宿 泊 費 | 労働者が、旅館、ホテル等に宿泊した場合に要した費用 | 1025000
|  | 借 上 費 | 労働者宿舎の敷地借上げに要した地代及び建物を建築する代わりに貸しビル、マンション、民家等を長期借上げした場合に要した費用 | 500000
| 小 計 |  |  | 1575232
現 場 管理費 | 労務管理費 | 募集及び解散に要する費用 | 労働者の赴任手当、労働者の帰省旅費、労働者の帰省手当 | 190000
|  | 賃金以外の食事、通勤等に要する費用 | 労働者の食事補助、交通費の支給 | 96300
| 小 計 |  |  | 286300
合 計 |  |  |  | 1861532
様式①
①-1
様式②
様式④-1
様式③
様式④-2.3

## 様式①（労働者送迎費）
様式①
労務管理費（労働者送迎費）集計表
※リースのﾗｲﾄﾊﾞﾝ等を使用した場合
費 目 | 運転手 | 賃金支給対象日 |  | 賃金
運転手賃金 | △△ □□ | 令和元年9月1日 |  | 10000
| △△ □□ | 令和元年9月2日 |  | 10000
| △△ □□ | 令和元年9月3日 |  | 10000
|  |  | 運転手賃金小計 | 30000
費 目 |  | 仕様期間 |  | 金額
車両損料（賃料） |  | 令和元年9月1日～3日 |  | 6000
|  |  | 車両損料（賃料）小計 | 6000
費 目 | 給油日 | 給油量（L) | 単価（税抜） | 金額
車両燃料 | 令和元年9月3日 | 30 | 130 | 3900
|  |  | 車両燃料小計 | 3900
費 目 | 利用区間 | 利用日 | 単価 | 金額
高速道路利用料 | 松山IC～西予宇和IC | 令和元年9月1日 | 1722 | 1722
| 西予宇和IC～松山IC | 令和元年9月1日 | 1722 | 1722
高速道路利用料 | 松山IC～西予宇和IC | 令和元年9月2日 | 1722 | 1722
| 西予宇和IC～松山IC | 令和元年9月2日 | 1722 | 1722
高速道路利用料 | 松山IC～西予宇和IC | 令和元年9月3日 | 1722 | 1722
| 西予宇和IC～松山IC | 令和元年9月3日 | 1722 | 1722
|  |  | 高速道路利用料 小計 | 10332
|  |  | 合計 | 50232
※ 本様式の項目での記載が困難な場合は、様式を適宜修正してもかまわない。
[5 empty] | （給油領収証例） |  | 領収証
[5 empty] | 油種 | 給油量 | 単価 | 小計 | 消費税 | 合計
[5 empty] | レギュラー | 30 | 130 | 3900 | 312 | 4212
[5 empty] | 令和元年9月3日 |  |  | ○○石油××給油所
営繕費
添付資料（例1）
添付資料（例2）
添付資料（例3）
添付資料（例4）
添付資料（例1）
添付資料（例2）
添付資料（例3）
添付資料（例4）
運転手賃金（手当）がわかる資料
車両リース契約書など
高速道路利用料
○領収証のコピー
※ETCの利用は、報告書提出時に内容の確認書類が間に合わず、
計上できない場合がありますので、ご注意下さい。
※税抜

## 様式①-1（労働者送迎費）
様式①-1
労務管理費（労働者送迎費）集計表
※自社の自動車を使用した場合
費 目 | 運転手 | 賃金支給対象日 |  | 賃金
運転手賃金 | △△ □□ | 令和元年9月1日 |  | 10000
| △△ □□ | 令和元年9月2日 |  | 10000
| △△ □□ | 令和元年9月3日 |  | 10000
|  |  | 運転手賃金小計 | 30000
費 目 | 走行時間（ｈ） | 損料単価 |  | 金額
車両損料（賃料） | 6 | 732 |  | 4392
|  |  | 車両損料（賃料）小計 | 4392
費 目 | 給油日 | 給油量（L) | 単価（税抜） | 金額
車両燃料 | 令和元年9月3日 | 40 | 100 | 4000
|  |  | 車両燃料小計 | 4000
費 目 | 利用区間 | 利用日 | 単価 | 金額
高速道路利用料 | 松山IC～西予宇和IC | 令和元年9月1日 | 1722 | 1722
| 西予宇和IC～松山IC | 令和元年9月1日 | 1722 | 1722
高速道路利用料 | 松山IC～西予宇和IC | 令和元年9月2日 | 1722 | 1722
| 西予宇和IC～松山IC | 令和元年9月2日 | 1722 | 1722
高速道路利用料 | 松山IC～西予宇和IC | 令和元年9月3日 | 1722 | 1722
| 西予宇和IC～松山IC | 令和元年9月3日 | 1722 | 1722
|  |  | 高速道路利用料 小計 | 10332
|  |  | 合計 | 48724
※ 本様式の項目での記載が困難な場合は、様式を適宜修正してもかまわない。
領収書
[5 empty] | 油種 | 給油量 | 単価 | 小計 | 消費税 | 合計
[5 empty] | レギュラー | 40 | 100 | 4000 | 320 | 4320
[5 empty] | 令和元年9月3日 |  |  | ○○石油××給油所
運転日報（例）
[5 empty] | 運転日 | 出発時間 | 到着時間 | 運転時間 | 出発地点 | 到着地点 | メーター 表示値 | 運転距離 | 運転者 | 同乗者 | 給油
[5 empty] | 9月1日 | 7:00 | 8:00 | 1 | 松山市 | 西予市 | 1500 | 100 | ○○ ○ | △△ ■■ | ○/○ □L
[5 empty] | 9月1日 | 17:00 | 18:00 | 1 | 西予市 | 松山市 | 1600 | 100 | ○○ ○ | △△ ■■
[5 empty] | 9月2日 | 7:00 | 8:00 | 1 | 松山市 | 西予市 | 1700 | 100 | ○○ ○ | △△ ■■
[5 empty] | 9月2日 | 17:00 | 18:00 | 1 | 西予市 | 松山市 | 1800 | 100 | ○○ ○ | △△ ■■
[5 empty] | 9月3日 | 7:00 | 8:00 | 1 | 松山市 | 西予市 | 1900 | 100 | ○○ ○ | △△ ■■
[5 empty] | 9月3日 | 17:00 | 18:00 | 1 | 西予市 | 松山市 | 2000 | 100 | ○○ ○ | △△ ■■
[5 empty] | 合計 |  |  | 6 |  |  |  | 600
営繕費
添付資料（例5）
添付資料（例6）
添付資料（例7）
添付資料（例8）
添付資料（例5）
添付資料（例6）
添付資料（例7）
添付資料（例8）
運転手賃金（手当）がわかる資料
※税抜
高速道路利用料
○領収証のコピー
※ETCの利用は、報告書提出時に内容の確認書類が間に合わず、
計上できない場合がありますので、ご注意下さい。

## 様式②（宿泊費）
様式②
宿泊費集計表
宿泊日 | 宿泊人数（①） | 宿泊費 （１泊当） | 宿泊費計 （③=①*②）
ホテル○○
令和元年○月×日 | 5 | 5000 | 25000
令和元年○月×日 | 5 | 5000 | 25000
令和元年○月×日 | 5 | 5000 | 25000
令和元年○月×日 | 5 | 5000 | 25000
令和元年○月×日 | 5 | 5000 | 25000
令和元年○月×日 | 5 | 5000 | 25000
令和元年○月×日 | 5 | 5000 | 25000
令和元年○月×日 | 5 | 5000 | 25000
□□旅館
令和元年○月×日～□月□日 | 150 | 5500 | 825000
| 190 |  | 1025000
※ 本様式の項目での記載が困難な場合は、様式を適宜修正してもかまわない。
領収書
○○建設 ○○×× 様
金 ５，０００円（税抜き金額）
但し、宿泊代（朝食・夕食除く）として
|  |  |  | 令和元年○月×日 |  |  |  |  | ホテル○△ 印
領収書
○○建設 様
金 ８２５，０００円（税抜き金額）
但し、8月1日～9月30日の宿泊代（朝食・夕食除く）として
[5 empty] | 令和元年○月×日 |  |  |  |  | ホテル○△ 印
□□旅館 領収書の内訳
[6 empty] | 宿泊者名 | 宿泊日数 | １日当り宿泊費（税抜） |  | 宿泊費合計 | 宿泊日
[6 empty] | Aさん | 50 | 5500 |  | 275000 | 8月1,2,3…日、9月1,2,3…
[6 empty] | Bさん | 45 | 5500 |  | 247500 | 8月1,2,3…日、9月1,2,3…
[6 empty] | Cさん | 55 | 5500 |  | 302500 | 8月1,2,3…日、9月1,2,3…
[6 empty] | 合計 | 150 |  |  | 825000
【宿泊費集計表 様式②の確認資料】
領収書などの資料を添付してください。人数等が記入されていない場合は、明細がわかるような資料を作成してください。（様式自由）
作業日報など対象工事への従事が確認できる資料を併せて添付してください。
（別途集計表など、様式自由）
添付資料（例9）
添付資料（例10）
上記のような領収書の場合、内訳が分かる資料を作成してください（様式自由）
営繕費
添付資料（例9）
※税抜
添付資料（例10）
※本様式の項目での記載が困難な場合は、様式を適宜修正しても構いません。（領収証の記載と合わせる場合など）

## 様式③（借上費）
様式③
借上費集計表
費 目 | 賃貸期間 |  |  |  | 借上費用等
賃貸料 | 7ヶ月 | 令和元年8月1日 | ～ | 令和2年2月25日 | 350000
| 賃貸料小計 |  |  |  | 350000
その他経費 | 敷金 |  |  |  | 100000
| 礼金 |  |  |  | 50000
その他諸費用
| その他経費小計 |  |  | その他経費小計 | 150000
| 借上費合計 |  |  |  | 500000
※ 本様式の項目での記載が困難な場合は、様式を適宜修正してもかまわない。
賃貸借契約書
[6 empty] | 物件名 | ○○アパート１号室
[6 empty] | 住所 | ○○×△
[6 empty] | 賃料 | 50000 | 円（1ヶ月）（税抜き金額）
[6 empty] | 敷金 | 100000 | 円
[6 empty] | 礼金 | 50000 | 円
[6 empty] | 期間 | 令和元年８月１日 | ～
令和２年２月２５日
[6 empty] | 賃貸人 | ○○○○ 印
[6 empty] | 賃借人 | ××建設 印
営繕費
・一軒家の購入費、仮設宿舎の建設費は対象になりません。
・電気製品等の購入費、リース費は対象になりません。
・電気、ガス、水道代は対象外です。
添付資料（例11）
添付資料（例11）
【借上費集計表 様式③の確認資料】
賃借料、敷金、礼金、期間などを確認できる資料を添付してください。
・代表的な資料に賃貸借契約書があります。
・添付資料はすべて、コピー可です。
※税抜

## 様式④-１（労務管理費_募集解散費）
様式④-１
労務管理費（赴任手当・帰省手当）集計表
費 目 | 帰省日 | 労務者名 | （起点） | （終点） | 支給額 | 備考
赴任手当 | 令和元年7月1日 | Eさん | 松山市○○ | 西予市×× | 10000
赴任手当 | 令和元年7月1日 | Fさん | 松山市○○ | 西予市×× | 10000
赴任手当 | 令和元年7月1日 | Gさん | 四国中央市○○ | 西予市×× | 10000
赴任手当 | 令和元年7月1日 | Hさん | 四国中央市○○ | 西予市×× | 10000
赴任旅費 | 令和元年8月1日 | Eさん | 松山市○○ | 西予市×× | 5500
赴任旅費 | 令和元年8月1日 | Fさん | 松山市○○ | 西予市×× | 5500
赴任旅費 | 令和元年8月1日 | Gさん | 四国中央市○○ | 西予市×× | 7000
赴任旅費 | 令和元年8月1日 | Hさん | 四国中央市○○ | 西予市×× | 7000
帰省旅費 | 令和元年8月14日～18日 | Eさん | 松山市○○ | 西予市×× | 11000 | 往復
帰省旅費 | 令和元年8月14日～18日 | Fさん | 松山市○○ | 西予市×× | 11000 | 往復
帰省旅費 | 令和元年8月14日～18日 | Gさん | 四国中央市○○ | 西予市×× | 14000 | 往復
帰省旅費 | 令和元年8月14日～18日 | Hさん | 四国中央市○○ | 西予市×× | 14000 | 往復
帰省旅費 | 令和元年10月16日～18日 | Eさん | 松山市○○ | 西予市×× | 11000 | 往復
帰省旅費 | 令和元年10月16日～18日 | Fさん | 松山市○○ | 西予市×× | 11000 | 往復
帰省旅費 | 令和元年10月16日～18日 | Gさん | 四国中央市○○ | 西予市×× | 14000 | 往復
帰省旅費 | 令和元年10月16日～18日 | Hさん | 四国中央市○○ | 西予市×× | 14000 | 往復
帰省旅費 | 令和元年10月16日～18日 | Eさん | 松山市○○ | 西予市×× | 5500
帰省旅費 | 令和元年10月16日～18日 | Fさん | 松山市○○ | 西予市×× | 5500
帰省旅費 | 令和元年10月16日～18日 | Gさん | 四国中央市○○ | 西予市×× | 7000
帰省旅費 | 令和元年10月16日～18日 | Hさん | 四国中央市○○ | 西予市×× | 7000
190000
※ 本様式の項目での記載が困難な場合は、様式を適宜修正してもかまわない。
赴任手当計算書
[7 empty] | 出張日 | 令和元年７月１日
[7 empty] | 出張先 | 西予市××
[7 empty] | 用務 | ○○工事
[7 empty] | 赴任手当 |  | 10000
[7 empty] | 合計 |  | 10000
概算前払
差引支払
旅費受領日 令和元年７月１日
旅費受領者 Eさん 印
旅費計算書
[7 empty] | 出張日 | 令和元年8月14日～8月18日
[7 empty] | 出張先 | 西予市××
[7 empty] | 用務 | ○○工事
[7 empty] | 赴任手当 |  | 11000
[7 empty] | 合計 |  | 11000
概算前払
差引支払
旅費受領日 令和元年8月１8日
旅費受領者 Eさん 印
※税抜
添付資料（例12）
添付資料（例13）
添付資料（例12）
添付資料（例13）
【赴任手当、赴任・帰省旅費等集計表 様式④－１の確認資料】
・本人が費用を受領したことがわかる資料のコピーを添付してください。下記はその事例ですが、様式の指定はありませんので、各社独自のもので構いません。
・振込等のコピーでもOKです。
現場管理費

## 様式④-２（労務管理費_食費）
様式④-２
労務管理費（食費）集計表
費 目 | 日付 | 工種 | 支給対象者 | 支給額
労働者の食事補助 | 令和元年9月5日 | 鉄筋工 | Aさん、Bさん、Cさん | 2500
| 令和元年9月6日 | 鉄筋工 | Aさん、Bさん、Cさん | 2500
| 令和元年9月7日 | コンクリート打設 | Aさん、Bさん、Cさん | 2500
7500
※ 本様式の項目での記載が困難な場合は、様式を適宜修正してもかまわない。
【労働者の食事補助】
早出、残業時の食事費については、所定労働時間を超えて作業を実施する場合で、割増賃金が設計計上されているものが対象となります。また、協議において、受注者判断による残業や早出など、所定労働時間外作業を実施する場合も対象となりますので、事前に受発注者協議をお願いします。
早出、残業の実績確認は、会社から残業手当が支払われていることが確認できる書類の提出をもってすることとし、計上額については、会社が食事に要する費用として支出していることが確認できる資料の提出を求めてください。
なお、食事に要する費用の上限値は、早出の場合733円（税込）、残業の場合1,466円（税込）とします。
残業手当が支払われていることが確認できる書類（給与明細、受領書）
および超過勤務簿など
添付資料（例14）
添付資料（例15）
添付資料（例14）
添付資料（例15）
食事に要する費用の額が確認できる資料（領収証など）
※税抜
現場管理費

## 様式④-３（労務管理費_通勤費）
様式④-３
労務管理費（通勤費）集計表
年月日 | 支給対象者 | （起点） | （終点） | 距離 | 交通手段 | 支給額
R元.6.1～6.30 | Aさん | 自宅（松山市○○） | ○●地内（工事現場） | 50 | 自動車 | 68000
R元.6.1～6.30 | Bさん | 自宅（宇和島市○○） | ○●地内（工事現場） | 10 | 自動車 | 14000
R元.6.1～6.30 | Cさん | 自宅（西予市市○○） | ○●地内（工事現場） | 5 | 自動車 | 6800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
|  |  | 合計 |  |  | 88800
※ 本様式の項目での記載が困難な場合は、様式を適宜修正してもかまわない。
現場管理費
添付資料（例16）
※税抜
通勤手当が支払われていることが確認できる書類（給与明細、受領書）
添付資料（例16）