## 別表１
添付資料（例） | [13 empty] | （別表１）
年 月 日
（受注者）
対象材料集計表
工事番号： | ○○第○号
工事名： | ○○線 ○○工事
請負業者名： | ○○建設(株)
対象請負代金額： | [5 empty] | 円（※1＝ |  |  |  | 円 ー |  | 円）
※１ 最終請負代金額 ー 部分払検査済み額（単品スライド適用対象外）
（注）変更見込額は算出する必要は無し。
（参考） 請負代金額の変更見込額の算出方法： |  |  |  | 変更見込額（※２）= |  |  | { } |  |  | 円 ＋{ |  | 円｝ ー |  | 円
[6 empty] | ※２ | {（Ａ）-(a)}＋{（Ｂ）-(b)}ー対象請負代金額／１００
ただし、(（Ａ）-(a))ー対象請負代金額／１００≦０の場合、（Ａ）-(a)＝０円とする。
(（Ｂ）-(b))ー対象請負代金額／１００≦０の場合、（Ｂ）-(b)＝０円とする。
(A)：鋼材類にかかる価格変動後の金額
(B)：燃料油にかかる価格変動後の金額
(a)：鋼材類にかかる価格変動前の金額
(b)：燃料油にかかる価格変動前の金額
対象材料：鋼材類 | [11 empty] | 単価：円（消費税込み）
種別 | 規格 | 単位 | 購入月 | R4.4 |  | 購入月 | R4.5 |  | 購入月 | R4.6 |  | 合計 |  | 購入先
|  |  | 数量 | 単価 | 金額 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量 | 金額
異形鋼棒 | SD295A D13 | t | 0.05 | 101850 | 5092 | 0.04 | 112875 | 4515 | 0.03 | 119175 | 3575 | 0.12 | 13182 | ○○製鋼(有)
| SD345 D13 | t | 1.3 | 103425 | 134452 | 1 | 114975 | 114975 | 0.6 | 121275 | 72765 | 2.9 | 322192 | ○○製鋼(有)
| SD345 D16～25 | t | 2.1 | 101325 | 212782 | 1.7 | 112875 | 191887 | 0.7 | 119175 | 83422 | 4.5 | 488091 | ○○製鋼(有)
合計 | [12 empty] | 823465 | （A）
注1）請負代金額の変更請求（様式第３０号）を提出する場合は、概算数量（請求日以降の予定も含める）を記入し提出すること。
（請求時点で、内容が確認できる証明書類がある場合は、その写しを添付すること。）
注2）協議開始の日には、最終精査した数量を記入し提出すること。
（上記内容が確認できる証明書類の写しを添付すること。なお、証明書類で確認できない場合には単品スライド条項の対象とはしないものとする。）
対象材料：燃料油 | [11 empty] | 単価：円（消費税込み）
種別 | 規格 | 単位 | 購入月 | R4.4 |  | 購入月 | R4.5 |  | 購入月 | R4.6 |  | 合計 |  | 購入先
|  |  | 数量 | 単価 | 金額 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量 | 金額
軽油 |  | Ｌ | 2506 | 111 | 278166 | 2005 | 133 | 266665 | 504 | 148 | 74592 | 5015 | 619423 | ○○石油(有)
合計 | [12 empty] | 619423 | （B）
注3）請負代金額の変更請求（様式第３０号）を提出する場合は、概算数量（請求日以降の予定も含める）を記入し提出すること。
（請求時点で、内容が確認できる証明書類がある場合は、その写しを添付すること。）
注4）協議開始の日には、最終精査した数量を記入し提出すること。
(上記内容が確認できる証明書類の写しを添付すること。なお、証明書類で確認できない場合には単品スライド条項の対象とはしないものとする。
ただし、上記内容が確認できるすべての証明書類を提出しがたい事情があると認められる場合は、主たる用途に用いた数量が確認できる証明書類をもって、
やむを得ないと認める範囲で、単品スライド条項の対象とする。)

## 別表２
（別表２）
○○年○月○○日
(受注者）
工事番号： |  | ○○第○号
工事名： |  | ○○線 ○○工事
対象請負代金額：
請負代金額の変更の対象材料計算総括表
（単位：円）
品 目 | 規 格 | 単位 | 数量 | 購入単価 | 購入金額 | 購入先 | 購入年月 | 使用した 建設機械名 | 使用目的 | 証明の 有無 | 備 考
記載例
軽油 | １．２号 | L | 5000 | 90 | 450000 | ○○石油 | R4年４月 |  | 現場内 重機 | 有 | 別添○○
軽油 | １．２号 | L | 10000 | 100 | 1000000 | ○○石油 | R4年5月 |  | 現場内 重機 | 有 | 別添○○
軽油 | １．２号 | L | 15000 | 100 | 1500000 | ○○石油 | R4年６月 |  | 現場内 重機 | 有 | 別添○○
軽油 | １．２号 | L | 14000 | 100 | 1400000 | ○○石油 | R4年７月 |  | 現場内 重機 | 有 | 別添○○
軽油 | １．２号 | L | 5000 | 110 | 550000 | ○○石油 | R4年８月 |  | 現場内 重機 | 有 | 別添○○
軽油 | １．２号 | L | 1000 | 100 | 100000 | ○○石油 | R4年９月 |  | 現場内 重機 | 有 | 別添○○
購入数量（証明済み）合計 |  |  | 50000
軽油 | １．２号 | L | 2000 |  | 0 | ○○石油 | R4年１０月 | ダンプ | 現場～○○地先（流用先）運搬 | 無 | 別添○○
軽油 | １．２号 | L | 2000 |  | 0 | ○○石油 | R4年１１月 | ダンプ | 現場～○○地先（流用先）運搬 | 無 | 別添○○
軽油 | １．２号 | L | 1000 |  | 0 | ○○石油 | R4年１２月 | ダンプ | 現場～○○地先（流用先）運搬 | 無 | 別添○○
購入数量（未証明）合計 |  |  | 5000
(注)
1．購入先、購入単価、購入数量等を証明出来る場合は、その資料（納品書等）を添付の上、併せて監督職員に提出すること。 証明できない場合は、概算数量を記載の上、その算出根拠を記した書類を提出すること。
２．対象材料は、品目毎および購入年月毎にとりまとめるものとする。なお、とりまとめ数量欄が足りない場合は、別紙にとりまとめる ものとする。但し同一の品目で同一年月でも複数の単価がある場合は、区分するものとする。 また、当該品目が同一月で複数の工種や機械で使用されている場合、監督職員より工種や機械毎等の内訳を提出するよう 要求があった場合など、追加資料が必要な場合がある。

## 別表３
（別表３）
年 月 日
（受注者）
工事番号： |  | ○○第○号
工事名： |  | ○○線 ○○工事
対象請負代金額：
各種資機材の材料証明書 | [13 empty] | （単位：円）
品目 | 規格 | 単位 | 数量 | 購入単価 | 購入金額 | 出荷元 | 搬入年月 | 運搬費の内燃料代
[8 empty] | 品目 | 規格 | 単位 | 数量 | 購入単価 | 購入金額 | 購入先
記載例
再生骨材 | 40mm | m3 | 3000 | 2000 | 6000000 | ○○砂利 | R4年4月 | 軽油 | 1.2号 | L | 700 | 90 | 63000 | ○○石油
[8 empty] | 軽油 | 1.2号 | L | 300 | 90 | 27000 | ○○石油
再生骨材 | 40mm | m3 | 5000 | 2000 | 10000000 | ○○砂利 | R4年7月 | 軽油 | 1.2号 | L | 500 | 100 | 50000 | ○○石油
[8 empty] | 軽油 | 1.2号 | L | 1000 | 100 | 100000 | ○○石油
重建設機械 | ブルドーザ２１ｔ級 | 回 | 1 | - | - | ○○ﾘｰｽ | R4年8月 | 軽油 | 1.2号 | L | 500 | 110 | 55000 | ○○石油
[10 empty] | 計 | 3000

## 別表４
（別表４）
年 月 日
（受注者）
工事番号： | ○○第○号
工事名： | ○○線 ○○工事
対象請負代金額：
建設機械の貨物自動車等による運搬にかかる運搬金額計算総括表（提出資料）
[12 empty] | （記載例） |  |  |  | （単位：円）
建設機械名・規格 | 路面切削機 |  |  |  | 機械搬入所在地 |  | ○○市○○ |  | 現場所在地 |  | ○○市○○ |  | 機械搬出場所 |  | ○○市○○
運 搬 車 両 |  |  |  | 運 賃
機械名 | 規格 | 運搬距離 | 積載重量 | 基本運賃 | ×（1＋ | 特大品 | ＋ | 悪路 | ＋ | 深夜早朝 | ＋ | 冬期割増 | ）＋ | 地区割増・その他 | ＝ | 合計
| (t積） | （ｋｍ） | （ｔ）
セミトレーラ | 30 | 110 | 29 | 81000 | ×（1＋ | 0.7 | ＋ | 0 | ＋ | 0 | ＋ | 0 | ）＋ | 1880 | ＝ | 139580
[5 empty] | ×（1＋ |  | ＋ |  | ＋ |  | ＋ |  | ）＋ |  | ＝
[5 empty] | ×（1＋ |  | ＋ |  | ＋ |  | ＋ |  | ）＋ |  | ＝
[5 empty] | ×（1＋ |  | ＋ |  | ＋ |  | ＋ |  | ）＋ |  | ＝
[5 empty] | ×（1＋ |  | ＋ |  | ＋ |  | ＋ |  | ）＋ |  | ＝
重建設機械の分解、組立及び輸送にかかる運搬金額計算総括表（提出資料）
[12 empty] | （記載例） |  |  |  | （単位：円）
建設機械名・規格 | ブルドーザ〇ｔ級 |  |  |  | 機械搬入所在地 |  | ○○市○○ |  | 現場所在地 |  | ○○市○○ |  | 機械搬出場所 |  | ○○市○○
運 搬 車 両 |  |  |  | 運 賃
機械名 | 規格 | 運搬距離 | 積載重量 | 基本運賃 | ×（1＋ | 特大品 | ＋ | 悪路 | ＋ | 深夜早朝 | ＋ | 冬期割増 | ）＋ | 地区割増・その他 | ＝ | 合計
| (t積） | （ｋｍ） | （ｔ）
セミトレーラ | 20 | 50 | 19.973 | 42000 | ×（1＋ | 0.7 | ＋ | 0 | ＋ | 0 | ＋ | 0 | ）＋ | 1355 | ＝ | 72755
トラック | 4 | 50 | 1.322 | 18500 | ×（1＋ | 0.6 | ＋ | 0 | ＋ | 0 | ＋ | 0 | ）＋ | 650 | ＝ | 30250
[5 empty] | ×（1＋ |  | ＋ |  | ＋ |  | ＋ |  | ）＋ |  | ＝
[5 empty] | ×（1＋ |  | ＋ |  | ＋ |  | ＋ |  | ）＋ |  | ＝
103005
[14 empty] | 合計往復 |  | 206010
仮設材（鋼矢板、H形鋼、覆工板等）の運搬にかかる運搬金額計算総括表（提出資料）
[12 empty] | （記載例） |  |  |  | （単位：円）
仮設材 |  |  |  |  | 機械搬入所在地 |  | ○○市○○ |  | 現場所在地 |  | ○○市○○ |  | 機械搬出場所 |  | ○○市○○
運 搬 車 両 |  |  |  | 運 賃
機械名 | 規格 | 運搬距離 | 台数 | 種別・規格 |  | 数量(t) | × | 基本運賃(t) | ×(1+ | 深夜早朝 | ＋ | 冬期割増 | ）＋ | その他 | ＝ | 合計
| (t積） | （ｋｍ） | （台）
セミトレーラ | 20 | 90 | 5 | H鋼（〇m以内） |  | 95 | × | 4000 | ×(1+ | 0 | ＋ | 0 | ）＋ | 0 | ＝ | 380000
[7 empty] | × |  | ×(1+ |  | ＋ |  | ）＋ |  | ＝
[7 empty] | × |  | ×(1+ |  | ＋ |  | ）＋ |  | ＝
[7 empty] | × |  | ×(1+ |  | ＋ |  | ）＋ |  | ＝
[7 empty] | × |  | ×(1+ |  | ＋ |  | ）＋ |  | ＝

## 別添様式ー１
別添様式ー１
単品スライド調書
工事番号 | ○○第○○号
工事名 | ○○工事
①請負代金額 | 67500000 | 円
（消費税相当額含む）
②既済部分出来高金額 | 16000000 | 円
（消費税相当額含む）
③単品スライド対象請負代金額 | 51500000 | 円
（①ー②）
自） 年 月 日
工期
至） 年 月 日
単品スライド額 | 670000 | 円
※
うち取引に係る消費税及び | 31904 | 円
地方消費税の額
※事務所内の決裁時は別紙「単品スライド計算」を添付する。

## 別添様式ー２
別添様式ー２
工事請負契約書第26条第５項の対象材料内訳表
品目 | 規格 | 単位 | 数量 | 備考
（鋼材類）
鉄筋 | SD345 D16～25 | t | 15 | 設計数量
鉄筋 | SD345 D29～32 | t | 20 | 設計数量
（燃料油）
軽油 |  | L | 10400 | 設計数量
ガソリン |  | L | 930 | 設計数量
数量における数位は、設計表示数位とする。
備考には、「設計数量」または「購入数量」を記載する。